庐山市电视台2019年智慧江西（九江）

专项支出绩效评价报告

赣星顺达绩评字[2021]第001号

星子顺达联合会计师事务所

2021年1月8日

绩效评价对象： 庐山市电视台智慧江西（九江）

评价年度：    2019年专项支出

评价分值及等级：  分值92分 等级“优”

评价单位（公章）：星子顺达联合会计师事务所

庐山市电视台2019年智慧江西（九江）

专项支出绩效评价报告

赣星顺达绩评字[2021]第001号

根据《中华人民共和国预算法》，《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号），《省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《中共庐山市委庐山市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（庐发【2020】12号）文件精神，庐山市财政局委托星子顺达联合会计师事务所对庐山市电视台2019年智慧江西（九江）专项支出进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

- 专项资金概况

- 专项资金设立的背景、意义和作用

- 我市宣传思想文化战线按照中央、省、九江市委宣传部门的要求，紧扣市委市政府的各项工作部署，唱响主旋律，打好主动仗，传播庐山好声音，展示庐山好形象，日益扩大社会影响力和群众获得感。为进一步丰富庐山市委、市政府的宣传渠道，庐山市广播电视台委托江西省广电网络九江市分公司利用江西广电网络高清双向互动平台功能和全省电视用户资源，通过智慧九江互动平台窗口，实现庐山市各类新闻资讯，社会民生等信息内容的点播收看。

- 专项资金具体内容

- 《智慧九江》专项合作协议于2018年12月28日由庐山市电视台（以下简称甲方）与江西省广电网络传输公司九江市分公司（以下简称乙方）签订如下《智慧九江》合作协议：

- 一、合作宗旨

- 双方本着诚信守信、优势互补、合作共赢的原则，充分发挥各自优势和可用资源，力求实现既服务于社会大众，又能使投资双方获得良好效益，实现“1+1>2”的合作共赢的效果。

- 合作内容

- 乙方负责传输甲方提供的新闻资讯，社会民生等信息资源内容。

- 乙方负责平台的承建、维护、对接工作，提供平台及所有技术设备服务保障，并安排专人服务，对接。

- 在庐山市范围内的用户中直接设定进入庐山市界面，资讯内容由甲方提供，界面分设

- 市委、市政府的常务、政务信息；（2）庐山市新闻；（3）党建采风；（4）庐山市报社（电子版）；（5）庐山市工业；（6）庐山市旅游；（7）庐山市就业

- 在九江地区范围内的用户，进入智慧九江的界面，点击庐山市立即出来庐山市界面；

- 江西省范围内的用户，进入智慧江西界面，点击九江市-庐山市，即出来庐山市界面。

- 所有新闻、图片，信息文字等均可实现每天随意更新，由甲方指定专入更新。所传播的内容由甲方审核确定，才能上传至智慧庐山市界面里，确保宣传舆论导向，确保安全播出。

- 智慧平台可以实现用户随时、反复多次收看。

- 甲方每年支付乙方平台传输维护费20万元。

- 二、专项资金执行情况

- 专项资金20万元由中国共产党庐山市委宣传部于2019年8月14日以庐宣字【2019】28号文请求市政府并李市长解决，又于2020年元月七日经李甫勇市长签字，由财政局安排后于2020年1月19日从庐山市财政局财政零余额户开户银行：江西庐山农村商业银行股份有限公司 账号：115238150000007931户 转账支付给江西省广播电视网络传输有限公司九江市分公司 开户银行：中国银行九江市南湖支行 账号：190215351128户 贰拾万元整。

- 三、专项资金总目标和分年度目标

庐山市电视台每年应向江西省广电网络传输公司九江市分公司支付平台传输维修费20万元。

- 四、指标体系

- （一）评价思路

- 按照《庐山市市级预算绩效目标管理办法》的通知（庐财绩【2020】3号）和《庐山市市级绩效评价管理办法》的通知（庐财绩【2020】5号）文件精神，依据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标，评价标准和评价方法，对市级财政安排的，为完成特定工作任务或实现有关事业发展目标而设立的具有专门用途的资金支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

- 指标体系为一级指标即专项资金设立、专项资金管理、专项资金产出及效益。

- 评价标准采用计划标准。即按预先制定的目标、计划、预算、定制等作为评价标准。

- 评价方法采用成本效益分析法。即将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

- （二）编制评价绩效指标体系

- 评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定、突

- 出结果导向，对一级指标权重设置为：专项资金设立15%，专项资金管理15%，专项资金产出及效益70%。

- 五、专项资金绩效评价指标分析

- 1、专项资金设立，总分值15分 其中：

- 专项资金目标导向性，分值5分：实现庐山市各类新闻资讯，

- 社会民生等信息内容的点播收看的目标导向明确，可得5分。

- 专项资金政策要素完整性，分值5分：合作宗旨、合作内容

- 完整，可得5分。

- 专项资金设立评估情况，分值5分：利用江西广电网络高清

- 双向互动传播平台功能和全省电视用户资源，丰富庐山市委、市政府宣传渠道，可得5分。

- 2、专项资金管理，总分值15分 其中：

- 专项资金申报情况，分值5分：未有专项资金绩效目标申报

- 表，不可得分；

- 专项资金审核情况，分值5分：虽经宣传部认可，但无具体评审形式和内容扣2分，得3分；

- 专项资金使用情况，分值5分：使用情况规范，可得5分。

- 专项资金产出和效益，总分值70分 其中：

- 产出指标分值40分，其中：

- 数量指标分值10分，收视范围为全省范围，庐山市用户3万户，约10.5万人，可得10分；

- 质量指标分值10分，电视收视清晰度高，可随时反复收看，可得10分；

- 时效指标分值10分，资金支付时间符合协议时间，可得10分；

- 成本指标分值10分，按协议支付，可得10分；

- 效益指标分值30分 其中：

- 社会效益15分：江西省范围内的用户进入庐山市界面后，可了

- 解本市党务、政务等方面信息，可持续影响宣传舆论导向，可得15分。

- 经济效益，分值5分，增加用户500户，每户收视费300元，可增加自身经济效益15万元，可得5分；

- 服务对象满意度，分值10分，调查满意度高，但存在反映节目单一，扣1分，可得9分。

- 存在问题

- 缺少专项资金效益目标申报表，为后期绩效评价工作缺少依据；

- 缺少绩效目标审核文件；

- 播出节目和服务形式比较单一，不能完全满足广大人民群众的日

- 益高涨的多样文化需求。

- 评价建议和结论

- 评价建议：

- 建议认真贯彻落实《中共庐山市委、庐山市人民政府印发<关于

- 全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（庐发【2020】12号）和《庐山市市级预算绩效目标管理办法》的通知（庐财绩【2020】3号）文件精神，做好绩效目标的设定，绩效目标的审核和绩效目标的批复调整。

- 建议多措并举，做大做强平台，更好地宣传党的政策，引导群

- 众，服务群众。

- 绩效评价结论

- 2019年庐山市电视台智慧江西（九江）专项资金绩效评价分值92     分，绩效评价结果为“优”。

- 附庐山市电视台2019年智慧江西（九江）专项资金支出绩效评价指标评分表