| 附件1 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 帮扶送温暖资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 庐山市总工会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 职工服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数A |  | 全年执行数B |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 15 | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 15 | 15 |  | 15 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过“两节”送温暖活动，缓解困难职工的困难状况 |  |  |  |  |  |  | 预期目标已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 救助困难职工人数 |  |  | 150人 | 150人 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 资金到位率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 资金发放时间 |  |  | 年底完成 | 年底完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 资金支出率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 发挥送温暖活动的帮扶作用 |  |  | 100% | 100% | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 | 困难职工满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 附件1 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 工会经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 庐山市总工会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 庐山市总工会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数A |  | 全年执行数B |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 260 | 260 |  | 260 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 260 | 260 |  | 260 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 履行工会维护、建设、参与、教育职能，加强自身建设，开展业务及服务中心工作，及时上缴上级工会经费，按时拨付基层工会经费及用于本级工会工作经费 |  |  |  |  |  |  | 预期目标已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 基层工会经费回拨104家 |  |  | 156万元 | 156万元 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 开展文体活动3次 |  |  | 4万元 | 4万元 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 资金到位率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 上缴上级工会经费 |  |  | 年底完成 | 年底完成 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 回拨基层工会经费 |  |  | 年底完成 | 跨年完成 | 7 |  | 4 |  | 回拨跨年开展 |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 用于基层工会经费回拨资金 |  |  | 156万元 | 156万元 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 工会经费上缴 |  |  | 39万元 | 39万元 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 补助下级支出及工会业务支出 |  |  | 65万元 | 65万元 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 增强工会影响力 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 丰富职工文化生活 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 | 基层工会满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |

附件2

2020年度市级部门预算项目绩效

自评情况汇总表

| 主管部门： |  |  | 单位：万元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 预算单位 | 项目名称 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 | 项目资金绩效自评得分 |
|  |  |  | 年初 预算数 | 年中追加数/追减数 | 小计 |  |  |
| 1 | 庐山市总工会 | 工会经费 | 260 | 0 | 260 | 260 | 97 |
| 2 | 庐山市总工会 | 帮扶送温暖资金 | 15 | 0 | 15 | 15 | 100 |
| 开展绩效自评项目合计 |  |  | 275 |  |  | 自评价 平均分 | 98 |
| 2020年部门预算项目支出总额 |  |  | 275 |  |  | 部门预算项目总个数 | 2 |
| 开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例=2020年部门开展绩效自评项目全年预算数合计/2020年部门预算项目支出全年预算数总额*100% |  |  |  |  | 100% |  |  |