中央林业改革发展资金“珍稀濒危野生植物白豆杉人工繁育及野外回归”项目2022年度区域绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

中央林业改革发展资金2022年下达20.0万元项目经费，支持“珍稀濒危野生植物白豆杉人工繁育及野外回归”项目，资金已全部一次性下达到九江市庐山市财政局。由庐山市财政局全额一次性拨付给项目实施单位江西省、中国科学院庐山植物园。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

项目2022年预算20.0万元，实际使用19.0万元，节余1.0万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标为：

（1）对2022年回归的白豆杉扦插苗进行监测及管理，并于2022年继续回归300株以上，总结白豆杉回归技术规范。

（2）进行白豆杉播种繁殖，总结白豆杉有性繁殖技术。

（3）对白豆杉繁育技术进行成果展示和推广。

总体绩效目标已经全部完成。

（三）绩效指标完成情况分析

（1）白豆杉扦插苗的管理和养护

对获得的3000株扦插苗进行日常管理，包括浇水、除草、遮阳、给大棚通风透气等工作。

（2）白豆杉种子繁育

白豆杉种子繁殖采用点播，点播种子200余粒，日常管理中注意苗床土壤的湿润程度，做到见干见湿。播种苗幼年期注意防晒和保温保湿。

（3）扦插苗木回归

2022年在井冈山回归白豆杉扦插苗300余株。回归地的选择注重与白豆杉原分布地气候环境相一致。选择有较大林窗林下，以海拔700m为最低界，海拔每上升50m,种植回归苗25株，至海拔1300m左右，种植回归苗300余株。

（4）回归苗监测与管理

对回归苗进行野外监测与管理，记录回归苗木树高生长量、地径增粗情况以及根、茎生长存活情况等，探讨回归技术规范。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效目标已全部完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

野外资源调查表明，白豆杉在江西的地理分布点主要在三清山、井冈山。其生境多以山地矮林或山顶悬崖为主；白豆杉分布海拔较高、气温较同纬度地区寒冷，空气湿度更大，而气候温和湿润的赣中、赣北的平原或丘陵地带，未见白豆杉生长繁衍与分布，由此推测可能是由于特殊的小生境，造成了白豆杉的狭域分布，白豆杉表现出对环境的明显依赖性。

通过对白豆杉进行扩繁和野外回归，保存白豆杉种质资源，从而为江西省白豆杉种质资源的有效保存及繁育提供理论和技术支持，相关研究报告将以研究报告的形式在后期公开公布。

五、其他需要说明的问题

无。