## 基础设施
附件2：
庐山市2024年度项目计划表
序号 | 乡（镇） | 行政村 | 实施 地点 | 项目 类别 | 项目性质 | 项目名称 | 项目建设内容 | 实施期限 | 责任单位 | 投资总额 | 资金来源 |  |  | 项目覆盖户数（户） | 项目覆盖脱贫户数（户） | 项目覆盖人口数（人） | 项目覆盖脱贫人口数（人） | 绩效目标 | 带动群众和帮扶机制 | 主管部门
[11 empty] | 衔接资金 | 群众自筹 | 其他资金
1 | 白鹿镇 | 波湖村 | 杨杞垅 | 基础设施 | 新建 | 杨杞垅村庄道路硬化改造 | 杨杞垅村庄内部道路硬化，长度约250米，碎石垫层、黏层；水泥混凝土路面等；沿路排水沟等 | 2024年 | 波湖村 | 34.9 | 34.9 |  |  | 243 | 3 | 435 | 11 | 道路硬化长250米,受益人口>379人，受益对象满意度>95% | 便于脱贫户及农户出行方便，提高群众生活水平，巩固脱贫成效 | 乡村振兴局
2 | 白鹿镇 | 大岭村 | 畈里章 | 基础设施 | 新建 | 畈里章道路硬化 | 道路硬化： 道路硬化1296平米，厚0.18米。 道路硬化附属设施： 1、路边排水沟长225米，内径30，外径50砖砌排水沟。 | 2024年底 | 大岭村 | 20 | 20 |  |  | 32 | 1 | 140 | 4 | 道路硬化≥1200米，受益人口≥130人，受益对象满意度≥96% | 改善村庄面貌，方面村民出行 | 乡村振兴局
3 | 白鹿镇 | 万杉村 | 高山胡 | 产业项目 | 新建 | 中药材种植 | 种植中药材100亩.其他配套设施 | 2024年底 | 万杉村 | 160 | 160 |  |  | 833 | 39 | 3005 | 118 | 土地流转.种植面积≥100亩，受益脱贫人口≥78人，受益对象满意度≥90% | 发展村级产业，增加村集体经济收入、带动周边村民务工，吸纳参工参运≥78人，其中脱贫人口≥45人 | 乡村振兴局
4 | 白鹿镇 | 万杉村 | 万杉村 | 基础设施 | 新建 | 万杉公共基础照明项目 | 照明灯安装：带杆照明灯安装300盏，其他配套设施 | 2024年底 | 万杉村 | 30 | 30 |  |  | 833 | 39 | 3005 | 118 | 路灯安装≥300盏，受益脱贫人口≥100人，项目验收合格率100%，受益对象满意度≥100% | 增加群众安全感，带动群众出行方便 | 乡村振兴局
5 | 白鹿镇 | 万杉村 | 徐家畈 | 基础设施 | 新建 | 徐家畈村庄道路硬化改造 | 徐家畈村庄内部道路硬化，长度约700m，碎石垫层、黏层；水泥混凝土路路面等 | 2024年 | 万杉村 | 30 | 30 |  |  | 833 | 39 | 3005 | 118 | 道路硬化长700m*3.5m*0.2m,受益人口>345人，受益对象满意度>95% | 便于脱贫户及农户出行方便，提高群众生活水平，巩固脱贫成效 | 乡村振兴局
6 | 白鹿镇 | 万杉村 | 徐家畈 | 基础设施 | 新建 | 徐家畈路侧排水沟改建 | 道路沿线沟渠维修改造长约150米，规格为1.0m*0.8m；配套涵管等配套设施 | 2024年 | 万杉村 | 10 | 10 |  |  | 833 | 39 | 3005 | 118 | 沟渠维修150*1.0*0.8，受益人口>345人，受益对象满意度>95% | 便于脱贫户及农户出行方便，提高群众生活水平，巩固脱贫成效 | 乡村振兴局
7 | 白鹿镇 | 五里村 | 李家 | 产业项目 | 新建 | 竹荪种植 | 1、简易（可拆解重复使用）大棚35000平方米;2、建设烘干车间房100平方米及附属设施 | 2024年底 | 五里村 | 60 | 60 |  |  | 711 | 55 | 2912 | 174 | 建设简易大棚≥30000平米，修建烘干车间1个。项目验收合格率100%受益对象满意度≥90% | 发展村级产业，壮大村集体经济，通过循环农业产业给致富带头人获得收益，吸纳参工参运≥3人，其中脱贫人口≥1 人 | 乡村振兴局
8 | 白鹿镇 | 五里村 | 杨白 | 基础设施 | 新建 | 杨白道路硬化 | 1、硬化道路430米，规模：其中长180米X宽4米.X厚0.18米；长250米X宽3.5米.X厚0.18米；2、道路平整430米；3、垫层0.06米；雨水管80米； | 2024年底 | 五里村 | 28 | 28 |  |  | 86 | 5 | 362 | 12 | 硬化道路430米、安装雨水水管道80米；受益脱贫人口≥50人，项目验收合格率100%，受益对象满意度≥90% | 通过硬化村庄道路，安装污水管道，方便 出行，优化村民居住环境 | 乡村振兴局
9 | 白鹿镇 | 五里村、玉京村、大岭村、万杉村 | 秀峰村 | 产业项目 | 新建 | 秀峰村银河谷民宿 | 1、银河谷建设民宿房屋一栋三层（占地面积约120㎡），建筑面积660平方米 2、①银河谷石坝180立方。②银河谷沟渠及山体护坡. | 2024年底 | 秀峰村 | 157 | 157 |  |  | 860 | 25 | 3134 | 67 | 建设改造民宿≥600平方米，项目验收合格率100%；受益对象满意度≥90% | 发展特色旅游产业，通过建设特色民俗，开发本地旅游资源，增强全域旅游，增加村集体经济收入、带动周边村集体收入合计约20万元。 | 乡村振兴局
10 | 白鹿镇 | 五里村、玉京村、大岭村、万杉村 | 秀峰村 | 产业项目 | 新建 | 秀峰太白居民宿 | 1、建设民宿房屋一栋两层（占地面积365平方米） 2、溪沟垒石坝655立方 3、砖砌挡土墙65立方 | 2024年底 | 秀峰村 | 152 | 152 |  |  | 860 | 25 | 3134 | 67 | 建设改造名宿≥620平米，项目验收合格率100%，受益对象满意度≥90% | 发展特色旅游产业，通过建设特色民俗，开发本地旅游资源，增强全域旅游，增加村集体经济收入、带动周边村集体收入合计约20万元。 | 乡村振兴局
11 | 白鹿镇 | 玉京村 | 玉京村 | 基础设施 | 新建 | 饮水工程改造 | 自来水管改造：50mm水管长2500米，挖沟与填埋 | 2025年底 | 玉京村 | 9 | 9 |  |  | 121 | 5 | 479 | 9 | 改造自来水管≥2000米，项目验收合格率100%，受益对象满意度≥90% | 便于农户生产生活 | 乡村振兴局
12 | 牯岭镇 | 化城社区 | 李家村、果木队、奶牛场 | 基础设施 | 新建 | 化城社区基础设施提升 | 李家村、果木队、奶牛场3个自然村改造道路2KM，排水渠30M。 | 2024年底 | 化城社区 | 50 | 50 |  |  | 96 | 4 | 228 | 13 | 完成道路改造≥2KM、受益脱贫人口≥13人，受益对象满意度≥96%。 | 吸纳佑劳动力的脱贫户劳动务工，改善居民出行方便 | 乡村振兴局
13 | 牯岭镇 | 莲林社区 | 莲林社区浔庐村下畈 | 产业项目 | 新建 | 正信农旅研学拓展产业园 | 1、改造平整建设20亩低洼耕地，建造水沟堤坝300米；2、新建恒温大棚7000平方、采摘休憩长廊200米，园区围挡600米、渠沟水管，300米，3、花海、无土栽培等 | 2024年底 | 莲林社区 | 808 | 300 |  | 508 | 309 | 5 | 997 | 11 | 集体经济收益≥18万/年，建设面积≥20亩，增加劳动力总收入≥0.3万元，受益对象满意度≥96% | 发展村级产业，壮大村集体经济，吸纳参工参运≥6人，其中脱贫人口≥1人。 | 乡村振兴局
14 | 海会镇 | 光明村 | 光明村 | 基础设施 | 新建 | 光明村五里桥-干中湾灌溉沟渠改造项目 | 改建砼沟渠约1700米，浆砌毛石挡土墙354立方，沟渠两侧涵管等配套设施建设 | 2024年 | 光明村 | 155 | 155 |  |  | 140 | 6 | 440 | 10 | 惠及组个数≥3个，受益脱贫人口≥6人，受益对象满意度≥95% | 通过修复引水改善村民生活用水及灌溉用水 | 乡村振兴局
15 | 海会镇 | 海会社区 | 李社里 | 基础设施 | 新建 | 海会社区公共照明建设 | 照明灯130盏 | 2024 | 海会社区 | 20 | 20 |  |  | 60 | 3 | 180 | 15 | 照明灯130盏，方便群众出行，受益群众≥300人，满意度≥98% | 方便农村群众夜间出行。 | 乡村振兴局
16 | 海会镇 | 彭山村 | 八组 | 基础设施 | 新建 | 八组水塘整治 | 八组8亩水塘清淤及土方回填各2700立方，黏土填筑1600立方，坝体清杂加固及进出水口修复。 | 2024年底 | 彭山村 | 15 | 15 |  |  | 73 | 3 | 300 | 11 | 清淤≥2500方，受益脱贫人口≥10人，受益对象满意度≥95% | 发动村民积极配合，鼓励 村民投工投劳，支持工程 建设，保障农村产业发展 。 | 乡村振兴局
17 | 海会镇 | 彭山村 | 汪家涧 | 基础设施 | 新建 | 汪家涧稻田农场产业路硬化及沟渠修复项目 | 汪家涧小组至湖边道路硬化。500米*4米 *0.18米，沟渠修复900米左右，沟壁宽15㎝，高100㎝左右，沟底厚10㎝ | 2024年底 | 彭山村 | 70 | 70 |  |  | 73 | 3 | 300 | 11 | 改善村庄基础设施道路硬化。500米*4米 *0.18米，沟渠修复900米左右，沟壁宽15㎝，高100㎝左右，沟底厚10㎝，受益群众≥200人，满意度≥98% | 提升农村人居环境，为农业发展创造基础条件。 | 乡村振兴局
18 | 海会镇 | 彭山村 长岭村 光明村 | 海会镇现代农业产业园 | 产业项目 | 新建 | 无花果一套生产线设备 | 无花果生产线机器设备一套。烘干加工饮料等 | 2024年底 | 彭山村 | 168 | 168 |  |  | 63 | 17 | 125 | 63 | 购置设备≥8台，受益脱贫人口≥60人，受益对象满意度≥95% | 发展村级产业，壮大村集体经济，通过无花果加工带动人员就业≥6人，其中脱贫人口≥2人 | 乡村振兴局
19 | 海会镇 | 长岭村 | 大屋陈 | 基础设施 | 新建 | 长岭村大屋陈乡村道路工程 | 1.新建道路长约290m，宽4.5m，水泥混凝土路面，厚度18cm；2.道路碎石垫层约290m；3.道路边沟改造约50m，增加挡土墙约50m；4.桥面加固30㎡； | 2024年底 | 长岭村民委员会 | 30 | 30 |  |  | 107 | 5 | 403 | 8 | 道路长约290m，宽4.5m，水泥混凝土路面，厚度18cm；2.道路碎石垫层约290m；3.道路边沟改造约50m，增加挡土墙约50m；4.桥面加固30㎡，受益群众≥260人，满意度≥98% | 改善村基础设施建设，方便村民出行；促进景区与村组联动发展等旅游项目服务水平，进一步推进村企合作发展，巩固提升村脱贫攻坚质量。 | 乡村振兴局
20 | 海会镇 | 长岭村 | 黄凤湾 | 基础设施 | 新建 | 长岭村黄凤湾乡村道路工程 | 新建道路长约420m，宽4.5m，水泥混凝土路面，厚度18cm； | 2024年底 | 长岭村民委员会 | 37 | 37 |  |  | 110 | 6 | 560 | 15 | 新建道路≥400米，受益脱贫人口≥5人，受益对象满意度≥95% | 改善村基础设施建设，方便村民出行；促进景区与村组联动发展，提升七彩稻田、观光火车等旅游项目服务水平，进一步推进村企合作发展，巩固提升村脱贫攻坚质量。 | 乡村振兴局
21 | 横塘镇 | 故里垅村 | 西垅宋 | 基础设施 | 新建 | 故里垅村西垅宋道路新建工程 | 新建道路全长530米路面宽度4米，厚度18厘米。 | 2024年底 | 故里垅村委会 | 30 | 30 |  |  | 219 | 19 | 1021 | 54 | 全长≥500米，路面宽度≥3.4米，厚度≥15厘米，受益脱贫人口≥48人，受益对象满意度≥95% | 鼓励村民投工投劳，支持工程建设。吸纳有劳动力的脱贫户及监测户劳动务工，获得劳务收入 | 乡村振兴局
22 | 横塘镇 | 故里垅村 | 西垅宋、东、西边黄、桂家凹等自然村 | 基础设施 | 新建 | 故里垅村自然村组照明灯安装项目 | 西垅宋、东、西边黄、桂家凹等自然村组安装照明灯合计70盏 | 2024年底 | 故里垅村委会 | 7 | 7 |  |  | 1015 | 55 | 3975 | 175 | 安装照明灯≥55盏，受益脱贫人口≥175人，受益对象满意度≥95% | 鼓励村民投工投劳，支持工程建设。吸纳有劳动力的脱贫户及监测户劳动务工，获得劳务收入 | 乡村振兴局
23 | 横塘镇 | 和平村 | 付家湾 | 基础设施 | 新建 | 和平村付家湾道路硬化工程 | 道路长300米，宽3.5米，厚0.18米，混凝土浇筑。 | 2024年底 | 和平村委会 | 15 | 15 |  |  | 47 | 2 | 209 | 7 | 道路长≥260米，宽≥3米，厚≥0.15米，受益脱贫人口≥5人，受益对象满意度≥95% | 鼓励村民投工投劳，支持工程建设。吸纳有劳动力的脱贫户及监测户劳动务工，获得劳务收入 | 乡村振兴局
24 | 横塘镇 | 和平村 | 况家港 | 基础设施 | 新建 | 横塘镇和平村东港至况家港农村道路改造项目 | 1.铺设沥青路面约8cm厚（上层3cm、下层5cm），长度约390M，宽约5M。 2.原水泥路面破损维修约4处，约195平方米。 3.修建人行道约360米，宽约1.0米。 | 2024年 | 和平村委会 | 30 | 30 |  |  | 147 | 5 | 497 | 16 | 沥青路面厚≥5cm，沥青路面长≥350m，沥青路面宽≥4.5m，破损维修及边沟修复≥150㎡，修建人行道≥340米，受益脱贫人口≥13人，受益对象满意度≥95% | 鼓励村民投工投劳，支持工程建设。吸纳有劳动力的脱贫户及监测户劳动务工，获得劳务收入 | 乡村振兴局
25 | 横塘镇 | 和平村 | 石咀熊、周家巷、三房门宋、蔡家港等自然村 | 基础设施 | 新建 | 和平村自然村组照明灯安装项目 | 石咀熊、周家巷、三房门宋、蔡家港等村庄安装照明灯250盏。 | 2024年底 | 和平村委会 | 25 | 25 |  |  | 630 | 64 | 2694 | 219 | 安装照明灯≥200盏，受益脱贫人口≥200人，受益对象满意度≥95% | 鼓励村民投工投劳，支持工程建设。吸纳有劳动力的脱贫户及监测户劳动务工，获得劳务收入 | 乡村振兴局
26 | 横塘镇 | 和平村、联盟村、故里垅村 | 红星村湾里查 | 产业项目 | 新建 | 黄桃种植基地分拣中心建设 | 建设厂房1座用于黄桃分拣，建设冷库1座用于产品储存 | 2024年底 | 和平村、联盟村、故里垅村 | 300 | 300 |  |  | 2726 | 205 | 11659 | 692 | 厂房≥1座，冷库≥1座，受益脱贫人口≥692人，受益对象满意度≥95% | 鼓励村民投工投劳，支持工程建设。吸纳有劳动力的脱贫户及监测户劳动务工，获得劳务收入 | 乡村振兴局
27 | 横塘镇 | 红星村 | 上、中、下畈徐、咀上查、湾里查等自然村 | 基础设施 | 新建 | 红星村自然村组照明灯安装项目 | 上、中、下畈徐、咀上查、湾里查等自然村安装照明灯合计80盏 | 2024年底 | 红星村委会 | 8 | 8 |  |  | 1103 | 61 | 4475 | 221 | 安装照明灯≥60盏，受益脱贫人口≥221人，受益对象满意度≥95% | 鼓励村民投工投劳，支持工程建设。吸纳有劳动力的脱贫户及监测户劳动务工，获得劳务收入 | 乡村振兴局
28 | 横塘镇 | 联盟村 | 富山查 | 基础设施 | 新建 | 富山查道路修复项目 | 道路修复，沥青修复长250米，宽6.5米，厚0.08米。 | 2024年底 | 联盟村委会 | 20 | 20 |  |  | 76 | 4 | 392 | 18 | 沥青长≥250米，宽≥4米，厚≥0.06米，受益脱贫人口≥15人，受益对象满意度≥95% | 鼓励村民投工投劳，支持工程建设。吸纳有劳动力的脱贫户及监测户劳动务工，获得劳务收入 | 乡村振兴局
29 | 横塘镇 | 联盟村 | 堪上查 | 基础设施 | 新建 | 联盟村堪上查道路修复工程 | 联盟小学至老桥路段道路修复，沥青修复长400米，宽6米，厚0.08米。 | 2024年底 | 联盟村委会 | 30 | 30 |  |  | 280 | 17 | 850 | 56 | 沥青长≥350米，宽≥2.5米，厚≥0.06米，受益脱贫人口≥54人，受益对象满意度≥95% | 鼓励村民投工投劳，支持工程建设。吸纳有劳动力的脱贫户及监测户劳动务工，获得劳务收入 | 乡村振兴局
30 | 横塘镇 | 联盟村 | 堪上查 | 基础设施 | 新建 | 横塘镇联盟村堪上查自然村池塘改造项目 | 修建护坡（坝）加固长约60m*高约4m*宽约1m，清运淤泥约600m³，水闸及输水管改造，排洪沟维修疏通改造约150米， | 2024年 | 联盟村委会 | 17 | 17 |  |  | 280 | 17 | 850 | 56 | 修建护坡（坝）加固长≥50m，高≥3.5m，宽≥0.8m，排洪沟维修疏通改造≥120米，受益脱贫人口≥50人，受益对象满意度≥95% | 鼓励村民投工投劳，支持工程建设。吸纳有劳动力的脱贫户及监测户劳动务工，获得劳务收入 | 乡村振兴局
31 | 横塘镇 | 联盟村 | 破堰查路口至正悟山等自然村 | 基础设施 | 新建 | 联盟村自然村组照明灯安装项目 | 破堰查路口至正悟山等自然村安装照明灯合计70盏 | 2024年底 | 联盟村委会 | 7 | 7 |  |  | 375 | 45 | 1593 | 306 | 安装照明灯≥55盏，受益脱贫人口≥306人，受益对象满意度≥95% | 鼓励村民投工投劳，支持工程建设。吸纳有劳动力的脱贫户及监测户劳动务工，获得劳务收入 | 乡村振兴局
32 | 横塘镇 | 联盟村 和平村 故里垅村 西平村 | 联盟村石溪畈 | 产业项目 | 新建 | 菌菇种植 | 新建菌菇种植大棚约50亩 | 2024年底 | 联盟村 | 315 | 315 |  |  | 2726 | 205 | 11659 | 692 | 新建大棚≥40亩，受益脱贫人口≥600人，受益对象满意度≥95% | 发展村级产业，壮大村集体经济，通过菌菇产业吸纳脱贫人口就业，带动就业≥6人，其中脱贫人口≥2人 | 乡村振兴局
33 | 横塘镇 | 西平村 | 彭家垅、刘门墩、火上钱等自然村 | 基础设施 | 新建 | 西平村自然村组照明灯安装项目 | 彭家垅、刘门墩、火上钱等自然村安装照明灯合计80盏 | 2024年底 | 西平村委会 | 8 | 8 |  |  | 561 | 42 | 2290 | 124 | 安装照明灯≥55盏，受益脱贫人口≥124人，受益对象满意度≥95% | 鼓励村民投工投劳，支持工程建设。吸纳有劳动力的脱贫户及监测户劳动务工，获得劳务收入 | 乡村振兴局
34 | 华林镇 | 繁荣村 | 二房宋 | 基础设施 | 新建 | 繁荣村二房宋农村道路修复改造 | 繁荣村二房宋路至老归横路段道路改造挖除破损路面103立方、碎石垫层132平方、黏层891平方、沥青混凝土891平方厚6公分等 | 2024年 | 繁荣村委会 | 19 | 19 |  |  | 902 | 29 | 3758 | 95 | 沥青路面厚≥5cm，沥青路面长≥200m，沥青路面宽≥4m，破损维修及边沟修复≥50㎡，受益脱贫人口≥10人，受益对象满意度≥95% | 鼓励村民投工投劳，支持工程建设。吸纳有劳动力的脱贫户及监测户劳动务工，获得劳务收入 | 乡村振兴局
35 | 华林镇 | 繁荣村、共同村、吉山村、虎口冲村、桥北村 | 虎口冲村老磨粉厂 | 产业项目 | 新建 | 中药材加工仓储 | 建设2617平方加工仓储场地 | 2024年底 | 华林镇人民政府 | 323 | 323 |  |  | 7625 | 403 | 30775 | 1487 | 完成建设加工仓储中心≥2617平方，受益人口≥1487人，受益对象满意度≥95%。 | 发展村集体经济，通过投入资金保底分红不低于6%，鼓励村民投工投劳，支持产业建设。吸纳参工参运6人，其中脱贫人口≥2人。 | 乡村振兴局
36 | 华林镇 | 各村 | 花桥村长岭山 | 产业项目 | 新建 | 肉牛养殖 | 购买肉牛100头，饲料、人工、防疫等其他成本 | 2024年底 | 华林镇人民政府 | 160 | 160 |  |  | 7625 | 403 | 30775 | 1487 | 完成肉牛养殖≥100头，受益人口≥1487人，受益对象满意度≥95%。 | 鼓励村民投工投劳，支持工程建设。吸纳有劳动力的脱贫户、监测户劳动务工，获得劳务收入 。 | 乡村振兴局
37 | 华林镇 | 共同村 | 缪家贩 | 基础设施 | 新建 | 缪家贩进村道路修复改造 | 缪家畈进村道路改造挖除破损路面250立方、碎石垫层264平方、黏层2230平方、水泥混凝土197立方、沥青混凝土2230平方厚6公分等 | 2024年底 | 共同村委会 | 41.4 | 41.4 |  |  | 195 | 10 | 775 | 32 | 沥青路面厚≥5cm，沥青路面长≥300m，沥青路面宽≥4.5m，破损维修及边沟修复≥120㎡，受益脱贫人口≥12人，受益对象满意度≥95% | 鼓励村民投工投劳，支持工程建设。吸纳有劳动力的脱贫户及监测户劳动务工，获得劳务收入 | 乡村振兴局
38 | 华林镇 | 华林村、吉山村 | 华林村坝外 | 产业项目 | 新建 | 倍加果业基地提升 | 购置分拣中心生产线机器设备一套 | 2024年底 | 华林村委会 | 95 | 95 |  |  | 135 | 5 | 625 | 14 | 完成分拣生产线机器设备≥1套，受益人口≥14人，受益对象满意度≥98%。 | 发展村集体经济，通过投入资金保底分红不低于6%，鼓励村民投工投劳，支持产业建设。吸纳参工参运4人，其中脱贫人口≥1人。 | 乡村振兴局
39 | 华林镇 | 吉山村 | 石洞赵、横山龚 | 基础设施 | 新建 | 石洞赵至横山龚道路修复改造 | 石洞赵至横山龚道路改造挖除破损路面261立方、碎石垫层86平方、黏层2873平方、水泥混凝土244立方、沥青混凝土2873平方厚6公分等 | 2024年 | 吉山村委会 | 51.3 | 51.3 |  |  | 902 | 29 | 3758 | 95 | 沥青路面厚≥5cm，沥青路面长≥350m，沥青路面宽≥4.5m，破损维修及边沟修复≥150㎡，修建人行道≥360米，受益脱贫人口≥15人，受益对象满意度≥95% | 鼓励村民投工投劳，支持工程建设。吸纳有劳动力的脱贫户及监测户劳动务工，获得劳务收入 | 乡村振兴局
40 | 华林镇 | 吉山村 | 柿树郭 | 基础设施 | 新建 | 柿树郭池塘改造 | 清淤约2400立方；修建石方护坡长150米宽1米高2.5米 | 2024年底 | 吉山村委会 | 21 | 21 |  |  | 98 | 5 | 407 | 15 | 护坡≥120m³，清淤≥2400m³，受益脱贫人口≥15人，受益对象满意度≥96% | 鼓励村民投工投劳，支持工程建设。吸纳有劳动力的脱贫户、监测户劳动务工，获得劳动收入。 | 乡村振兴局
41 | 华林镇 | 吉山村 | 柿树张 | 基础设施 | 新建 | 岭背郭至柿树张道路硬化 | 岭背郭至柿树张道路硬化长450米、宽4米、厚0.2米，护路肩450米 | 2024年底 | 吉山村委会 | 35 | 35 |  |  | 212 | 4 | 862 | 16 | 硬化道路450米，改善村民出行条件，受益脱贫人口≥15人，受益对象满意度≥96% | 鼓励村民投工投劳，支持工程建设。吸纳有劳动力的脱贫户、监测户劳动务工，获得劳动收入。 | 乡村振兴局
42 | 蛟塘镇 | 芙蓉村 | 坂上胡 | 基础设施 | 新建 | 坂上胡陈家岭道路硬化 | 长350米*3*0.18 | 2024年底 | 芙蓉村 | 20 | 20 |  |  | 196 | 17 | 862 | 64 | 道路≥300米，受益脱贫人口≥20人，受益对象满意度≥95% | 解决道路问题。吸纳有劳动力的贫困户劳动务工，获得劳务收入。 | 乡村振兴局
43 | 蛟塘镇 | 芙蓉村 | 六房熊 | 基础设施 | 新建 | 六房熊太婆坟道路硬化 | 长500米*3*0.18 | 2024年底 | 芙蓉村 | 20 | 20 |  |  | 125 | 12 | 521 | 50 | 道路≥500米，受益脱贫人口≥20人，受益对象满意度≥95% | 解决道路问题。吸纳有劳动力的贫困户劳动务工，获得劳务收入。 | 乡村振兴局
44 | 蛟塘镇 | 芦花塘 | 细桥于 | 基础设施 | 新建 | 细桥于村道路硬化 | 细桥于村庄连接蛟塘镇老街及村庄内部道路硬化，合计5段道路路基及混凝土硬化。路段1长130米宽5米厚0.18米；路段2长100米宽3.5米厚3.5米；路段3长80米宽3.5米；路段4长110米宽3.5米厚0.18米；路段5长80米宽3.5米厚0.18米；路段6长80米宽3米厚0.18米。 | 2024年底 | 芦花塘 | 30 | 30 |  |  | 105 | 10 | 326 | 35 | 道路硬化≥550米，受益人口≥30人，受益对象满意度≥98%。 | 便于脱贫户及农户出行方便 | 乡村振兴局
45 | 蛟塘镇 | 芦花塘 | 细桥于 | 基础设施 | 新建 | 细桥于农村道路修复改造 | 芦花塘细桥于道路改造挖除破损路面240平方、碎石垫层240平方、沥青混凝土1180平方厚6公分；砖砌排水沟315米等 | 2024 | 芦花塘 | 30 | 30 |  |  | 105 | 10 | 326 | 35 | 修复道路≥240平方，受益人口≥30人，受益对象满意度≥98%。 | 方便群众出行、便于村民生产生活。 | 乡村振兴局
46 | 蛟塘镇 | 芦花塘、芙蓉村、铁门村 | 芦花塘上周组 | 产业项目 | 新建 | 新建羽绒加工厂房 | 建设一栋框架结构标准化羽绒加工厂房面积1600平方 | 2024年底 | 芦花塘村委会 | 349 | 349 |  |  | 696 | 42 | 2856 | 155 | 新建1栋标准化厂房，受益脱贫人口≥100人，受益对象满意度≥95% | 发展村级产业，壮大村集体经济，吸纳参工参运≥52人，其中脱贫人口≥12人。 | 乡村振兴局
47 | 蛟塘镇 | 深耕村 | 大屋郭五组 | 基础设施 | 新建 | 大屋郭青石池塘改造 | 大屋郭青石池塘改造清淤约1000立方，浆砌石护坡160立方，人行便道约67米 | 2024年 | 深耕村 | 10 | 10 |  |  | 50 | 2 | 231 | 9 | 改造清淤≥900立方，受益脱贫人口≥100人，受益对象满意度≥95% | 方便群众生活用水，安装护栏，提高安全性，减少溺水事件发生。 | 乡村振兴局
48 | 蛟塘镇 | 深耕村 | 李子明 | 基础设施 | 新建 | 李子明西边道路硬化 | 长300米，宽5米，厚度0.18米 | 2024年底 | 深耕村 | 15 | 15 |  |  | 97 | 9 | 562 | 39 | 道路≥250米，受益脱贫人口≥30人，受益对象满意度≥95% | 鼓励村民投工投劳，支持工程建设。吸纳有劳动力的脱贫户劳动务工，获得劳务收入 ，改善村民生活环境 | 乡村振兴局
49 | 蛟塘镇 | 深耕村 | 深耕村 | 基础设施 | 新建 | 大廖线至大屋郭道路拓宽 | 长500米，宽6米，厚度0.18米 | 2024年底 | 深耕村 | 25 | 25 |  |  | 181 | 16 | 758 | 73 | 道路≥450米，受益脱贫人口≥50人，受益对象满意度≥95% | 鼓励村民投工投劳，支持工程建设。吸纳有劳动力的脱贫户劳动务工，获得劳务收入 ，改善村民生活环境 | 乡村振兴局
50 | 蛟塘镇 | 深耕村 | 湾内郭 | 基础设施 | 新建 | 湾内郭东边环村道路拓宽 | 长150米，宽6米，厚度0.18米 | 2024年底 | 深耕村 | 10 | 10 |  |  | 52 | 3 | 220 | 14 | 道路≥140米，受益脱贫人口≥10人，受益对象满意度≥95% | 鼓励村民投工投劳，支持工程建设。吸纳有劳动力的脱贫户劳动务工，获得劳务收入 ，改善村民生活环境 | 乡村振兴局
51 | 蛟塘镇 | 深耕村、龙溪村、芙蓉村、铁门村 | 深耕村 | 产业项目 | 新建 | 春耕农业粮食储备仓库项目 | 建设一栋砖混结构粮食储备库28米*48米*9米及配套设备 | 2024年底 | 庐山市春耕农业发展有限公司 | 368 | 368 |  |  | 2752 | 252 | 11570 | 978 | 粮食储备库1栋，带动农户收入≥10000元/户，受益对象满意度≥95% | 通过带动农户就业务工，参与劳动生产，提高家庭收入，农户家庭年收入≥10000元/户 | 乡村振兴局
52 | 蛟塘镇 | 铁门村 | 铁门程 | 基础设施 | 新建 | 湾里三叉路口至程红星家路口 | 该处道路总长680米，其中破损12处，破损路段总长198米，平均宽度3米，道路整体拓宽至4.5米 | 2024年底 | 铁门村委会 | 13 | 13 |  |  | 879 | 80 | 3789 | 265 | 道路≥650米，受益脱贫人口≥50人，受益对象满意度≥95% | 改善村庄基础设施，方便群众出行，提升农村人居环境 | 乡村振兴局
53 | 蛟塘镇 | 铁门村 | 铁门村 | 基础设施 | 新建 | 铁门村公共厕所建设 | 建设公厕两座，每个30平方米，女男卫生间各三个坑位，洗手池一个 | 2024年底 | 铁门村民委员会 | 20 | 20 |  |  | 879 | 69 | 3679 | 235 | 建设公共厕所2个受益人口≥100人，受益对象满意度≥98%。 | 进一步完善农村基础设施建设，普惠群众 | 乡村振兴局
54 | 蓼南乡 | 和公塘村 | 丁家咀 | 基础设施 | 新建 | 丁家咀进村道路改造 | 丁家咀进村道路长度约170m，碎石垫层、黏层；水泥混凝土路基、厚6公分沥青混凝土路面等 | 2024年 | 和公塘村委会 | 16.2 | 16.2 |  |  | 370 | 59 | 1253 | 231 | 改造道路≥150米，受益脱贫人口≥70人，受益对象满意度≥95% | 使全村群众晚上出行方便。 | 乡村振兴局
55 | 蓼南乡 | 和公塘村 | 和公塘村 | 基础设施 | 新建 | 和公塘村公共照明设施项目 | 建设照明灯90盏 | 2024年 | 和公塘村委会 | 9 | 9 |  |  | 370 | 59 | 1253 | 231 | 照明灯数≥90盏，受益脱贫人口≥200，满意度≥90% | 解决村民晚上出门安全问题，提高生活满意度 | 乡村振兴局
56 | 蓼南乡 | 和公塘村 | 和公塘村 | 基础设施 | 新建 | 和公塘宋家湾人居环境提升 | 机耕道硬化长450米，宽1.5米，0.18米；水泥硬化场地面积300平方 | 2024年 | 和公塘村委会 | 50 | 50 |  |  | 501 | 22 | 1819 | 85 | 硬化道路≥400米，受益脱贫人口≥40人，受益对象满意度≥95% | 吸纳有劳动力的脱贫户劳动务工，获得劳务收入 | 乡村振兴局
57 | 蓼南乡 | 和公塘村 | 和公塘村 | 基础设施 | 新建 | 和公塘赵家岭人居环境提升 | 护砌180米，栏杆140米，填土3000立方 | 2024年 | 和公塘村委会 | 31 | 31 |  |  | 501 | 22 | 1819 | 85 | 护砌长度≥180米，受益脱贫人口≥40人，受益对象满意度≥95% | 吸纳有劳动力的脱贫户劳动务工，获得劳务收入 | 乡村振兴局
58 | 蓼南乡 | 和公塘村、黄鸠垅村、长西岭村、横岭村、渚溪村 | 蓼南乡 | 产业项目 | 新建 | 饲料加工厂房建设 | 建设标准厂房1400平方米及其他附属设施 | 2024年底 | 蓼南乡政府 | 248 | 248 |  |  | 1210 | 64 | 4862 | 245 | 新建厂房≥1400平方米，受益脱贫人口≥10人，受益对象满意度≥95% | 发展村级产业，壮大村集体经济.通过收购牧草，秸秆带动农户增收≥10人。 | 乡村振兴局
59 | 蓼南乡 | 横岭村 | 横岭 | 基础设施 | 新建 | 农村公共照明设施改造 | 横岭村到三房垅、胡广垅、老屋刘、南源、南源垅、朱家湾、汪家公共照明设施安装350盏 | 2024年 | 横岭村委会 | 35 | 35 |  |  | 85 | 28 | 400 | 125 | 照明灯数≥390盏，受益脱贫人口≥100，满意度≥90% | 解决村民晚上出门安全问题，提高生活满意度 | 乡村振兴局
60 | 蓼南乡 | 横岭村 | 老屋刘 | 基础设施 | 新建 | 老屋刘到箭竹修路 | 老屋刘到箭竹乱修路300米长、18公分厚、宽3.5米 | 2024年底 | 横岭村委会 | 18 | 18 |  |  | 85 | 28 | 400 | 125 | 维修改造≥300米，厚≥18公分，宽≥3.5米。受益脱贫人口≥25人，受益对象满意度≥95% | 带动老百姓85户，脱贫户8户，人口数400人方便农耕田150亩。 | 乡村振兴局
61 | 蓼南乡 | 横岭村 | 南源 | 产业项目 | 新建 | 育秧基地扩建购置农机 | 购置农机2台拖拉机，2台收割机，1台插秧机，育秧基地机器更新 | 2024年底 | 横岭村委会 | 100 | 100 |  |  | 773 | 50 | 2200 | 166 | 购置农机数≥5台，收益脱贫人口≥10人，受益对象满意度≥90% | 发展村级产业，壮大村集体经济，通过收益带动有劳动力的脱贫户劳动务工，获得劳务收入 | 乡村振兴局
62 | 蓼南乡 | 横岭村 | 三房垅 | 基础设施 | 新建 | 三房垅到门前田 | 三房垅到门前田修路300米长、18公分厚、宽4米 | 2024年底 | 横岭村委会 | 22 | 22 |  |  | 110 | 10 | 500 | 30 | 维修改造≥300米，厚≥18公分，宽≥4米。受益脱贫人口≥30人，受益对象满意度≥95% | 带动老百姓110户，脱贫户10户，人口数500人方便农耕田旱地200亩。 | 乡村振兴局
63 | 蓼南乡 | 黄鸠垅村 | 黄鸠垅村 | 基础设施 | 新建 | 黄鸠垅村公共照明设施项目 | 建设照明灯50盏 | 2024年 | 黄鸠垅村委会 | 5 | 5 |  |  | 350 | 30 | 980 | 111 | 照明灯数≥50盏，受益脱贫人口≥100人，受益对象满意度≥90% | 解决村民晚上出门安全问题，提高生活满意度 | 乡村振兴局
64 | 蓼南乡 | 南阳畈村 | 周家圩 | 产业项目 | 新建 | 水稻种植设备 | 购置大疆植保无人机一台，油菜播种一体机一台 | 2024年底 | 南阳畈村委会 | 15 | 15 |  |  | 108 | 47 | 458 | 173 | 购置机器设备≥2台，受益脱贫人口≥15人，受益对象满意度≥95% | 发展村级产业，壮大村集体经济，通过带动有劳动力的脱贫户劳动务工，获得劳务收入 | 乡村振兴局
65 | 蓼南乡 | 新华村 | 程家湾 | 基础设施 | 新建 | 新华村程家湾沥淸 | 长650米，宽4.5米，厚0.18米，沥清 | 2024年底 | 新华村委会 | 96.1 | 96.1 |  |  | 5 | 12 | 104 | 420 | 硬化道路≥650米，受益脱贫人口≥12人，受益对象满意度≥95% | 发动小组村民积极配合，鼓励村民投工投劳，支持工程建设 | 乡村振兴局
66 | 蓼南乡 | 新华村 | 蓼南乡 | 基础设施 | 新建 | 新华村村农村公共照明设施改造 | 新华村公共照明设施安装90盏 | 2024年 | 蓼南乡政府 | 9 | 9 |  |  | 753 | 35 | 3256 | 103 | 安装路灯≥90盏，受益脱贫人口≥100人，受益对象满意度≥95% | 提供夜间公共照明，使全村群众晚上出行方便。 | 乡村振兴局
67 | 蓼南乡 | 新华村 | 新华村 | 基础设施 | 新建 | 何家堡道路提升 | 水泥硬化道路长700米，宽3.5米，厚度0.2米 | 2024年 | 新华村委会 | 40 | 40 |  |  | 12 | 45 | 127 | 507 | 硬化道路≥700米，受益脱贫人口≥50人，受益对象满意度≥95% | 吸纳有劳动力的脱贫户劳动务工，获得劳务收入 | 乡村振兴局
68 | 蓼南乡 | 长西岭村 | 刘家湾 | 产业项目 | 新建 | 长西岭油茶种植 | 油茶基种植油茶95亩（苗木800棵） | 2024年底 | 长西岭村委会 | 100 | 100 |  |  | 287 | 59 | 504 | 250 | 种植面积≥80亩，受益脱贫人口≥250人，受益对象满意度≥95% | 发展村级产业，壮大村集体经济，通过收益带动有劳动力的脱贫户劳动务工，获得劳务收入 | 乡村振兴局
69 | 蓼南乡 | 长西岭村 | 长西岭村 | 基础设施 | 新建 | 长西岭村公共照明设施项目 | 建设照明灯50盏 | 2024年 | 长西岭村委会 | 5 | 5 |  |  | 915 | 59 | 3372 | 257 | 照明灯数≥50盏，受益脱贫人口≥,200人，受益对象满意度≥90% | 解决村民晚上出门安全问题，提高生活满意度 | 乡村振兴局
70 | 蓼南乡 | 长西岭村，黄鸠垅村 | 长西岭村 | 基础设施 | 新建 | 长西岭黄鸠垅桥梁项目 | 搭建村组间通行桥梁20米 | 2024年 | 长西岭村，黄鸠垅村 | 90 | 90 |  |  | 1265 | 89 | 4352 | 368 | 桥梁≥20米，受益脱贫人口≥800人，受益对象满意度≥90% | 方便群众出行，吸纳有劳动力的脱贫户劳动务工，获得劳务收入 | 乡村振兴局
71 | 蓼南乡 | 渚溪村 | 渚溪村 | 基础设施 | 新建 | 渚溪村公共照明设施项目 | 建设照明灯50盏 | 2024年 | 渚溪村委会 | 5 | 5 |  |  | 328 | 64 | 1579 | 245 | 照明灯数≥50盏，受益脱贫人口≥220人，受益对象满意度≥90% | 解决村民晚上出门安全问题，提高生活满意度 | 乡村振兴局
72 | 蓼南乡 | 渚溪村 | 渚溪村 | 基础设施 | 新建 | 老屋李村组道路 | 修建水泥道路长350米，厚度0.18米，宽度4米 | 2024年 | 渚溪村委会 | 35 | 35 |  |  | 228 | 10 | 679 | 36 | 硬化道路≥300米，受益脱贫人口≥20人，受益对象满意度≥95% | 吸纳有劳动力的脱贫户劳动务工，获得劳务收入 | 乡村振兴局
73 | 南康镇 | 大塘村 | 大塘村 | 基础设施 | 新建 | 大塘村环境提升综合项目 | ①村庄道路台阶维修130平方米（加做护栏75米）。②硬化村庄零星空地、土路1385平方米。③驳墈300米。民沟改暗沟1000米 | 2024年底 | 大塘村委会 | 40 | 40 |  |  | 385 | 41 | 1585 | 177 | 村庄道路台阶维修≧130平方米，台阶加做护栏≧75米，路边菜地做栅栏≧475米，受益人口≧700人，受益对象满意度≧95%。 | 为建设3A旅游乡村创造环境条件，促进全村退捕渔民和脱贫户（监测户）转产就业增加收入。 | 乡村振兴局
74 | 南康镇 | 蓼池村 | 蓼池村 | 基础设施 | 新建 | 蓼池村沟渠修复、场地硬化 | 沟渠长350米，场地硬化200平方米 | 2024年底 | 蓼池村委会 | 10 | 10 |  |  | 221 | 26 | 968 | 110 | 沟渠维修≧350米，场地硬化≧200平方米，受益对象满意度≧95% | 改善周边环境 | 乡村振兴局
75 | 南康镇 | 四联村 | 四联村袁家屯 | 产业项目 | 新建 | 南康创意文旅园项目 | 搭建新型蔬菜大棚3只1000平方 | 2024年底 | 四联村 | 200 | 200 |  |  | 500 | 41 | 2600 | 157 | 搭建蔬菜大棚3只约1000平方；受益脱贫人口≥157人，受益对象满意度≥95％ | 带动周边群众发展产业，提供产业发展基地平台，促进全村发展经济 | 乡村振兴局
76 | 沙湖山管理处 | 沧海站 | 莲花墩 | 产业项目 | 新建 | 烘干车间 | 粮食烘干车间，占地约890㎡。 | 2024年底 | 沙湖山管理处 | 40 | 40 |  |  | 246 | 76 | 800 | 231 | 建设面积≥890㎡，增加劳动力总收入≥0.2万元，受益对象满意度≥95% | 带动5人以上脱贫户务工；增加村委收入，提高群众收入 | 乡村振兴局
77 | 沙湖山管理处 | 沧海站 | 山上新村 | 基础设施 | 新建 | 菜地鸡棚 | 246个小菜地，每个3*4.6㎡，全面通水通路，建设三个农具棚，面积为3*6=18㎡ | 2024年底 | 沙湖山管理处 | 10 | 10 |  |  | 246 | 76 | 800 | 231 | 建设小菜地≥246个，农具棚≥3个，受益对象满意度≥95% | 通过统一规划鸡棚菜地，满足群众生产需求，减少环境污染，优化人居环境 | 乡村振兴局
78 | 温泉镇 | 隘口村 | 龙山铺 | 基础设施 | 新建 | 公共基础照明 | 照明灯安装80盏 | 2024年底 | 隘口村委会 | 10 | 10 |  |  | 85 | 13 | 435 | 43 | 安装照明灯≥80盏，受益脱贫人口≥43人，受益对象满意度≥95% | 方便群众出行，改善居民生产生活条件，优化居住环境 | 乡村振兴局
79 | 温泉镇 | 隘口村 | 周家坂、宗家坳 | 基础设施 | 新建 | 池塘改造 | 周家坂官塘改造，修复塘坝，塘底清淤，水泥护砌，长50米，宽0.6米，高1.2米；细屋宗家池塘清淤500方，塘坝毛石护砌50米长，下底1米，上底0.5米，高1.5米，放水闸 | 2024年底 | 隘口村委会 | 10.7 | 10.7 |  |  | 42 | 5 | 285 | 14 | 清淤≥500平方，受益脱贫人口≥14人，受益对象满意度≥95 | 鼓励村民投工投劳，支持工程建设，吸纳有劳动力的脱贫户务工，增加务工收入，方便群众农田灌溉 | 乡村振兴局
80 | 温泉镇 | 板桥山村 | 敬老院路口至草塘水库 | 基础设施 | 新建 | 炭垅余道路 | 浇沥青、路基破损改造、路灯：长820米、宽4.5米、厚0.1米，路灯间隔50米1个，埋管4处。 | 2024年底 | 板桥山村 | 60 | 60 |  |  | 78 | 5 | 426 | 21 | 修复路面≥820米，受益脱贫人口≥21人，受益对象满意度≥95% | 通过道路白改黑解决群众出行难问题，提升群众生活质量，巩固脱贫成果，助力美丽乡村建设，有利于持续做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接 | 乡村振兴局
81 | 温泉镇 | 板桥山村、新塘坂村、隘口村 | 板桥山夏家坳 | 产业项目 | 新建 | 中药材产业加工、销售中心 | 建筑面积2500平方的中药材产业加工、销售中心 | 2024年底 | 温泉镇人民政府 | 170 | 170 |  |  | 94 | 94 | 304 | 304 | 新增产业运营基地≥2000平方，受益脱贫人口≥304人，受益对象满意度≥95% | 发展村级产业，壮大村集体经济，提高村民收入，改善生活水平，助力美丽乡村建设,吸纳劳动力≥5人，其中脱贫人口≥1 人 | 乡村振兴局
82 | 温泉镇 | 东山村 | 郭家 | 基础设施 | 新建 | 道路提升 | 沥青提升道路：300米长×3.5米宽×0.06厚 | 2024年底 | 东山村 | 11 | 11 |  |  | 61 | 2 | 221 | 7 | 修复路面≥300米，受益脱贫人口≥9人，受益对象满意度≥95% | 改善生活质量，改善生活环境，巩固环境提升，助力美丽乡村建设 | 乡村振兴局
83 | 温泉镇 | 东山村 | 鸡笼山 | 基础设施 | 新建 | 污水管网及终端处理池 | 开挖管道1242米×0.8宽×1.2米深×29.5元立方，铺设DN300污水主管长520米，铺设DN200污水管网及回填砂722米，铺设DN110污水支管及回填砂980米 | 2024年底 | 东山村 | 80 | 80 |  |  | 72 | 3 | 279 | 9 | 污水管网≥1222米，检测井≥41座，受益脱贫人口≥9人，受益对象满意度≥95% | 改善生活质量，改善生活环境，巩固环境提升，助力美丽乡村建设 | 乡村振兴局
84 | 温泉镇 | 钱湖村 | 上头胡 | 基础设施 | 新建 | 道路硬化 | 道理硬化：宽4米，长200米，0.2米 | 2024年底 | 钱湖村 | 20 | 20 |  |  | 31 | 1 | 124 | 6 | 道路硬化≥200米，受益脱贫人口≥6人，受益对象满意度≥95% | 改善生活质量，改善生活环境，巩固环境提升，助力美丽乡村建设 | 乡村振兴局
85 | 温泉镇 | 钱湖村 | 帅家窑 | 基础设施 | 新建 | 道路硬化 | 道理硬化：宽4米，长500米，0.18米 | 2024年底 | 钱湖村 | 28 | 28 |  |  | 45 | 2 | 153 | 4 | 道路硬化≥500米，受益脱贫人口≥6人，受益对象满意度≥95% | 改善生活质量，改善生活环境，巩固环境提升，助力美丽乡村建设 | 乡村振兴局
86 | 温泉镇 | 桃花源村 | 桃花源村杜里钱 | 产业项目 | 新建 | 饮用水厂设备采购 | 购买一套饮用水罐装水生产线设备 | 2024年底 | 温泉镇人民政府 | 120 | 120 |  |  | 41 | 41 | 141 | 141 | 新增水厂生产线≥1条，受益脱贫人口≥141人，增加劳动力，提高村集体收入 | 发展村级产业，壮大村集体经济，提高村民收入，改善生活水平，助力美丽乡村建设，吸纳劳动力≥5人，其中脱贫人口≥1 人 | 乡村振兴局
87 | 温泉镇 | 通书院村 | 但家坳 | 基础设施 | 新建 | 污水管网 | 主管道2000米，支管道3000米，污水处理终端二座 | 2024年底 | 通书院村 | 100 | 100 |  |  | 153 | 9 | 547 | 27 | 新增污水管网≥2000米，新增污水终端≥1座，受益脱贫人口≥27人，受益对象满意度≥95% | 改善生活质量，改善生活环境，巩固环境提升，助力美丽乡村建设 | 乡村振兴局
88 | 温泉镇 | 通书院村 | 东边岸 | 基础设施 | 新建 | 污水管网 | 主管道500米，支管道800米，污水处理终端一座 | 2024年底 | 通书院村 | 40 | 40 |  |  | 51 | 2 | 247 | 5 | 新增污水管网≥500米，新增污水终端≥1座，受益脱贫人口≥5人，受益对象满意度≥95% | 改善生活质量，改善生活环境，巩固环境提升，助力美丽乡村建设 | 乡村振兴局
89 | 温泉镇 | 通书院村 | 坛咀上 | 基础设施 | 新建 | 污水管网 | 主管道500米，支管道800米，污水处理终端一座 | 2024年底 | 通书院村 | 40 | 40 |  |  | 28 | 1 | 137 | 4 | 新增污水管网≥500米，新增污水终端≥1座，受益脱贫人口≥4人，受益对象满意度≥95% | 改善生活质量，改善生活环境，巩固环境提升，助力美丽乡村建设 | 乡村振兴局
90 | 温泉镇 | 通书院村 | 通书院山里唐 | 产业项目 | 新建 | 民宿基地 | 建竹林木屋10套，配套民宿产业 | 2024年底 | 温泉镇人民政府 | 200 | 200 |  |  | 77 | 249 | 77 | 249 | 竹林木屋10套≥3000平米，受益脱贫人口≥249人，受益对象满意度≥95% | 发展村级产业，壮大村集体经济，提高村民收入，改善生活水平，助力美丽乡村建设，吸纳劳动力≥10人，其中脱贫人口≥2 人 | 乡村振兴局
91 | 温泉镇 | 通书院村 | 余家垅 | 基础设施 | 新建 | 污水管网 | 主管道1000米，支管道1500米，污水处理终端一座 | 2024年底 | 通书院村 | 50 | 50 |  |  | 83 | 2 | 326 | 6 | 新增污水管网≥1000米，新增污水终端≥1座，受益脱贫人口≥6人，受益对象满意度≥95% | 改善生活质量，改善生活环境，巩固环境提升，助力美丽乡村建设 | 乡村振兴局
92 | 温泉镇 | 通书院村 | 余家垅 | 基础设施 | 新建 | 公厕 | 占地40平方，公厕一座 | 2024年底 | 通书院村 | 12 | 12 |  |  | 83 | 2 | 326 | 6 | 新增公厕≥40平方，受益脱贫人口≥6人，受益对象满意度≥95% | 改善生活质量，改善生活环境，巩固环境提升，助力美丽乡村建设 | 乡村振兴局
93 | 温泉镇 | 通书院村 | 周家坂 | 基础设施 | 新建 | 污水管网 | 主管道1000米，支管道1500米，污水处理终端一座 | 2024年底 | 通书院村 | 50 | 50 |  |  | 78 | 3 | 365 | 14 | 新增污水管网≥2500米，新增污水终端≥1座，受益脱贫人口≥14人，受益对象满意度≥95% | 改善生活质量，改善生活环境，巩固环境提升，助力美丽乡村建设 | 乡村振兴局
94 | 温泉镇 | 温泉村 | 付家 | 基础设施 | 新建 | 道路硬化 | 道路平整及水泥硬化：200米长， 3.5宽、0.20米厚 | 2024年底 | 温泉村 | 10 | 10 |  |  | 102 | 2 | 342 | 3 | 道路硬化＞200米，受益脱贫人口＞3人，受益对象满意度＞95％ | 全村参与，方便交通，带动就业， | 乡村振兴局
95 | 温泉镇 | 西洲村 | 项家垅 | 基础设施 | 新建 | 道路硬化 | 道路硬化：水泥硬化和基础平整、250米长、5米宽、0.18米厚 | 2024年底 | 西洲村 | 17 | 17 |  |  | 21 | 4 | 90 | 14 | 道路硬化＞250米，受益脱贫人口＞14人，受益对象满意度＞95％ | 全村参与，方便交通，带动就业， | 乡村振兴局
96 | 温泉镇 | 新塘坂 | 廖家 | 基础设施 | 新建 | 新塘改造 | 砌塘坝（长85米/宽1.2米/高2.2米/350元/立方，清淤500立方/40元/立方） | 2024年底 | 新塘坂村 | 10 | 10 |  |  | 120 | 10 | 590 | 28 | 池塘清淤≥500立方米，受益脱贫人口≥28人，受益对象满意度≥95% | 改善生活质量，改善生活环境，巩固环境提升，助力美丽乡村建设 | 乡村振兴局
97 | 温泉镇 | 新塘坂 | 廖家 | 基础设施 | 新建 | 污水管网建设 | 开挖管道2550米ⅹ0.8宽ⅹ1.2深ⅹ29.5元 铺设DN300污水主管 铺设110污水支管ⅹ2900米 污水回填沙980立方 污水检测井口122座 污水终端2处每处20吨 | 2024年底 | 新塘坂村 | 100 | 100 |  |  | 120 | 10 | 590 | 28 | 新增污水管网≥2900米，新增污水终端≥2座，受益脱贫人口≥4人，受益对象满意度≥95% | 改善生活质量，改善生活环境，巩固环境提升，助力美丽乡村建设 | 乡村振兴局
98 | 温泉镇 | 新塘坂 | 熊家桥 | 基础设施 | 新建 | 水塘改造 | 砌塘坝（长92米/宽1.2米/高2.2米/350元，安全护栏46米/180元/米清淤400立方/40元） | 2024年底 | 新塘坂村 | 11 | 11 |  |  | 58 | 2 | 310 | 7 | 池塘清淤≥400立方米，受益脱贫人口≥7人，受益对象满意度≥95% | 改善生活质量，改善生活环境，巩固环境提升，助力美丽乡村建设 | 乡村振兴局
99 | 温泉镇 | 新塘坂 | 朱家港 | 基础设施 | 新建 | 河港改造 | 砌港坝（长160米/宽1.2米/高2.6米/480元，浆砌坝） | 2024年底 | 新塘坂村 | 24 | 24 |  |  | 112 | 5 | 480 | 10 | 港坝新增≥160米，受益脱贫人口≥10人，受益对象满意度≥95% | 改善生活质量，改善生活环境，巩固环境提升，助力美丽乡村建设 | 乡村振兴局
100 | 星子镇 | 翻身村 | 翻身村各村小组 | 基础设施 | 新建 | 村小组内道路公共照明系统 | 村小组内道路公共照明系统约80盏 | 2024底 | 翻身村村委会 | 12 | 12 |  |  | 840 | 77 | 3135 | 243 | 新建公共照明系统≧80个，受益脱贫人口≥100人，群众满意度≧95%； | 通过建设村民小组基础照明灯，方便村民出行，改善村民居住环境 | 乡村振兴局
101 | 星子镇 | 翻身村 | 翻身村沙港程 | 基础设施 | 新建 | 蔬菜新建水井2个 | 蔬菜大棚基地建设深水井2个 | 2024底 | 翻身村村委会 | 8 | 8 |  |  | 840 | 77 | 3135 | 243 | 新建深水井≧2个，受益脱贫人口≥100人，群众满意度≧95% | 通过新建深水井，方便村民灌溉用水，便于农户生产生活 | 乡村振兴局
102 | 星子镇 | 翻身村 | 翻身村下门龚 | 基础设施 | 新建 | 排水修复 | 排水沟修复350米；铺设0.2米厚砂石路200米 | 2024底 | 翻身村村委会 | 5 | 5 |  |  | 76 | 8 | 297 | 34 | 排水渠修复≥350米，受益脱贫人口≥10人，群众满意度≧95% | 方便村庄排水、排涝及灌溉 | 乡村振兴局
103 | 星子镇 | 蓼花村 | 青垅湾 | 基础设施 | 新建 | 青垅湾港涵箱改造项目 | 青垅湾港坝涵箱建设长13.5米，上宽4米。底宽4.5米，高3米，挡土墙宽0.6米，面宽0.5米，底层厚度0.3 | 2024底 | 蓼花村村委会 | 10 | 10 |  |  | 544 | 20 | 2176 | 83 | 排水渠修复≥10米，受益脱贫人口≥50人，群众满意度≧95% | 方便村庄排水、排涝及灌溉 | 乡村振兴局
104 | 星子镇 | 蓼花村 | 下岸角 | 基础设施 | 新建 | 团湖沟渠新建项目 | 团湖沟渠新建长约200米，宽1.5米，高1.5米，厚15厘米，现浇混凝土 | 2024底 | 蓼花村委会 | 20 | 20 |  |  | 239 | 23 | 952 | 86 | 排水渠修复≥80米，受益脱贫人口≥100人，群众满意度≧95% | 方便村庄排水、排涝及灌溉 | 乡村振兴局
105 | 星子镇 | 三角垅村 | 崔家 | 基础设施 | 新建 | 崔家门前塘改造项目 | 池塘清淤1800方、结石坝长40米、宽1米、高2米 | 2024年 | 三角垅村村委会 | 5 | 5 |  |  | 124 | 3 | 628 | 9 | 新建石坝≧50立方米，清淤量≧1000立方米，受益脱贫人口≥5人，群众满意度≧95% | 通过池塘改造，方便村民出行和灌溉用水，优化村民居住环境，便于农户生产生活 | 乡村振兴局
106 | 星子镇 | 三角垅村 | 三角垅村 | 基础设施 | 新建 | 进村道路公共照明系统 | 自然村公共照明系统约125盏 | 2024年 | 三角垅村村委会 | 15 | 15 |  |  | 718 | 41 | 3141 | 157 | 新建公共照明系统≧80个，受益脱贫人口≥100人，群众满意度≧95%； | 通过建设村民小组基础照明灯，方便村民出行，改善村民居住环境 | 乡村振兴局
107 | 星子镇 | 三角垅村、翻身村、仕林村 | 三角垅农业产业示范园 | 产业项目 | 新建 | 梨园示范园冷库、配套用房建设项目 | 建设冷库、配套用房，附属用房的改造，及周边附属设施的建设 | 2024年底 | 三角垅村村委会 | 180 | 180 |  |  | 192 | 11 | 873 | 43 | 建设冷库≥200平方米；受益脱贫人口≥10人；群众满意度≥95% | 发展村级产业，扩大梨园项目规模，带动群众就业≥25人，其中脱贫人口≥10人。 | 乡村振兴局
108 | 星子镇 | 三角垅村、幸福村、胜利村 | 三角垅梨园 | 产业项目 | 新建 | 梨园示范园扩建项目 | 种植梨树约70亩,蓝莓约20亩，及田间管理 | 2024年 | 三角垅村村委会 | 170 | 170 |  |  | 192 | 11 | 873 | 43 | 种植梨树≥80亩；受益脱贫人口≥10人；群众满意度≥95% | 发展村级乡村旅游产业，带动群众就业≥25人，其中脱贫人口≥10人。 | 乡村振兴局
109 | 星子镇 | 胜利村 | 后垅易 | 基础设施 | 新建 | 道路建设 | 道路硬化：长1100米，宽3.5米，厚0.18米；水泥浇筑沟渠修建：长2200米，宽0.5米，深0.4米； | 2024年底 | 胜利村村委会 | 40 | 40 |  |  | 70 | 5 | 310 | 18 | 道路硬化≧1000米;受益脱贫人口≧15人，群众满意度≧95%； | 方便交通及农民收割 | 乡村振兴局
110 | 星子镇 | 胜利村 | 牌楼上湾 | 基础设施 | 新建 | 进村道路公共照明系统 | 自然村公共照明系统约60盏 | 2024底 | 胜利村村委会 | 8 | 8 |  |  | 139 | 6 | 516 | 26 | 新建公共照明系统≧50个，受益脱贫人口≥10人，群众满意度≧95%； | 通过建设村民小组基础照明灯，方便村民出行，改善村民居住环境 | 乡村振兴局
111 | 星子镇 | 胜利村 | 胜利村 | 基础设施 | 新建 | 沙茅畈基础设施建设 | 打水井3口：深830米；建设U型排水沟：长360米，宽0.6米，深0.6米；道路建设：宽3米，长800米； | 2024年底 | 胜利村村委会 | 20 | 20 |  |  | 313 | 20 | 1236 | 81 | 新建沟渠≧350米;受益脱贫人口≧75人，群众满意度≧95%； | 改善村域面貌，提升集体经济效益，利于带动贫困户增收创收。 | 乡村振兴局
112 | 星子镇 | 仕林村 | 范家垅至坳上张 | 基础设施 | 新建 | 放水主沟道及公厕改造 | 1、2号路槽出口至坳上张主沟道清淤400米，护砌150米*1米*0.8米； 2、重家嘴、胡村、细屋汪公厕改造（安装蹲便器12个、水箱12个、洗手台6个、隔断、改水改电、化粪池改三格式3个）、 | 2024底 | 仕林村村委会 | 20 | 20 |  |  | 1006 | 67 | 3635 | 213 | 公厕改造≧3个；清淤≧300米；改造水渠≧100米；受益脱贫人口≥100人；群众满意度≧95%； | 通过沟道改造，方便村庄排水及农田灌溉，通过公厕改造，提升村庄环境，减少环境污染； | 乡村振兴局
113 | 星子镇 | 仕林村 | 仕林村 | 基础设施 | 新建 | 仕林村池塘改造 | 清水垅下干塘池塘改造：浆砌石坝140米*1.5米*0.8米，清淤：3000方,洗衣台2个 三房万背头塘：浆砌石坝：80米*1米*0.5米，洗衣台1个 坳上张新塘：浆砌石坝：85米*2米*0.8米，清淤:2000方，洗衣台1个 | 2024年底 | 仕林村村委会 | 20 | 20 |  |  | 996 | 68 | 3635 | 216 | 新建石坝≧200立方米；新建洗衣台≧3个；清淤量≧4000立方米；受益脱贫人口≥100人；群众满意度≧95%； | 方便村庄排水、排污及灌溉 | 乡村振兴局
114 | 星子镇 | 仕林村 | 仕林村 | 基础设施 | 新建 | 自然村道路公共照明系统 | 自然村公共照明系统80盏 | 2024底 | 仕林村村委会 | 10 | 10 |  |  | 1006 | 67 | 3635 | 213 | 新建公共照明系统≧80个，受益脱贫人口≥100人，群众满意度≧95%； | 通过建设村民小组基础照明灯，方便村民出行，改善村民居住环境 | 乡村振兴局
115 | 星子镇 | 幸福村 | 大屋程 | 基础设施 | 新建 | 大屋程新塘改造及清淤 | 修建石坝40米，高2米，宽1米，清淤2000立方 | 2024年底 | 幸福村村委会 | 11 | 11 |  |  | 73 | 3 | 314 | 10 | 清淤≧1500立方；新建石坝≧30米；受益脱贫人口≧10人，群众满意度≧95%； | 方便村庄排水、排污及灌溉 | 乡村振兴局
116 | 星子镇 | 幸福村 | 窍塘张，对面程，陶家仓 | 基础设施 | 新建 | 排水修复及道路硬化 | 1.窍塘张竹家塘外围排水沟修复100米 2.陶家仓池塘修复 3.对面程50米硬化，宽3米，厚度0.18米 | 2024年底 | 幸福村村委会 | 10 | 10 |  |  | 128 | 9 | 455 | 25 | 排水渠修复≥80米，道路硬化≥40米，受益脱贫人口≥100人，群众满意度≧95% | 通过道路设施完善，道路硬化方便村民出行，改善村民居住环境 | 乡村振兴局
117 | 星子镇 | 幸福村 | 幸福村 | 基础设施 | 新建 | 自然村内道路公共照明 | 自然村内公共照明道路安装路灯约60盏 | 2024年底 | 幸福村村委会 | 10 | 10 |  |  | 815 | 45 | 3099 | 139 | 安装路灯≧50个，受益脱贫人口≥100人，群众满意度≧95%； | 通过建设村民小组基础路灯，方便村民出行，改善村民居住环境 | 乡村振兴局
118 | 庐山市 | 各乡镇 | 各乡镇 | 产业项目 | 新建 | 产业直补 | 对乡镇进行产业直补 | 2024年底 | 各乡镇 | 80 | 80 |  |  | 60 | 60 | 100 | 100 | 惠及乡镇≥10个，受益贫困人口≥99人，受益群众满意度≥95% | 通过带动农户自主发展产业，参与劳动生产，提高家庭收入，农户家庭年收入≥50元/户 | 乡村振兴局
119 | 庐山市 | 各乡镇 | 各乡镇 | 金融帮扶 | 新建 | 小额信贷贴息 | 小额信贷贴息 | 2024年底 | 各乡镇 | 86 | 86 |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 惠及贷款人数≥1000人，受益脱贫人口≥1000人，受益对象满意度≥95% | 提供贷款贴息，为其自己发展生产提供资金保障 | 乡村振兴局
120 | 庐山市 | 各乡镇 | 各乡镇 | 就业帮扶 | 新建 | 就业补助 | 跨省就业补助 | 2024年底 | 各乡镇 | 100 | 100 |  |  | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 补助人数≥1300人，补助标准500元/人，受益脱贫人口≥1000人，受益对象满意度≥95% | 提升脱贫人口就业意愿，减轻就业压力 | 乡村振兴局
121 | 庐山市 | 庐山市 | 庐山市 | 教育帮扶 | 新建 | 雨露计划 | "雨露计划"补助 | 2024年底 | 庐山市 | 90 | 90 |  |  | 271 | 271 | 280 | 280 | 资助学生数≥200人，补助标准1500元/人/学期，受益脱贫人口≥200人，受益对象满意度≥95% | 提升脱贫家庭子女就业能力，阻断贫困代际遗传，巩固脱贫成效。 | 乡村振兴局
122 | 庐山市 | 庐山市 | 庐山市 | 项目管理费 | 新建 | 管理费 | 项目管理费 | 2024年底 | 庐山市 | 50 | 50 |  |  | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 惠及乡镇个数≥5个，受益脱贫人口≥2000人，受益对象满意度≥95% | 通过项目管理，项目正常运行，脱贫户受益 | 乡村振兴局
123 | 庐山市 | 庐山市 | 庐山市各乡镇 | 基础设施 | 新建 | 巩固衔接乡村振兴村庄治理项目 | 在全市新农村建设点开展村庄治理项目，预计20个建设点 | 2024年底 | 庐山市农业农村局 | 385 | 385 |  |  | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 惠及乡镇个数≥5个，受益脱贫人口≥2000人，受益对象满意度≥95% | 通过治理乡村，提高百姓生活质量，提高就业意愿 | 农业农村局
124 | 庐山市 | 园艺场 | 园艺场 | 产业项目 | 扩建 | 庐山千亩碧根果综合开发项目 | 900亩碧根果园管理（包含农药、肥料、田间管理等），拓展150亩，围网110亩，水沟护坡、道路维修等 | 2024年底 | 庐山园艺场 | 300 | 300 |  |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 管理果园≥900亩，带动农户收入≥10000元/户，受益对象满意度≥95% | 通过带动农户就业务工，参与劳动生产，提高家庭收入，农户家庭年收入≥10000元/户 | 农业农村局
合计 | [9 empty] | 8579.6 | 8071.6 | 0 | 508 | 65808 | 9289 | 248043 | 23113 | 0 | 0