2024年中央财政项目（新建农业产业强镇）庐山市牯岭镇资金使用情况表

| 序号 | 建设项目 | 建设承担主体 | 建设地点 | 建设内容 | 总投资（万元） |  |  |  | 调整事由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合计 | 中央财政奖补资金 | 地方财政资金 | 自筹资金 |  |
| 1 | 创建名优品种园 | 庐山市鹿铭建筑工程有限公司 | 庐山茶科所茶场(牯岭镇通远社区) | 创建名品园约2.4亩，包括茶园喷灌水肥一体化设施、新建茶园护栏（包括生态护栏）、修筑坎坡护栏（包括游步道、茶园排水沟修复加固、清表等）等。 | 18 | 0 | 18 | 0 | 原批复建设内容为4个子项，调整总投资及删除1个子项。 调整：5亩调整为2.4亩，总投资由26.73万元调整为18万元。调整原因是山体滑坡，实际施工仅2.4亩。 删除：“引入茶叶新品种”，原批复为地方财政资金10万元。删除原因是该投资不符合专项债资金使用范围，已由主体自筹资金解决。 |
| 2 | 高标准庐山云雾茶良种繁育示范基 地建设 | 庐山市鹿铭建筑工程有限公司 | 庐山茶科所茶场(牯岭镇通远社区) | 新建良种繁育示范基地约8亩，包括茶园护栏（包括生态护栏）、茶园机耕道（包括清表、修筑坡坎护坡、排水沟修复加固等）等。 | 60 | 0 | 60 | 0 | 原批复建设内容有4个子项，调整总投资及删除2个子项。 调整：10亩调整为8亩，总投资由41.79万元调整为60万元。调整原因是前期测量误差，实际施工仅8亩。 删除：1.“茶叶育苗基地大棚”，原批复为地方财政资金10万元。删除原因该建设内容与省级良繁基地项目重复。2.“茶园喷灌水肥一体化设施”，删除原因是该水肥一体化与创建名优品种园共用。 |
| 3 | 高标准茶园改造 | 庐山市鹿铭建筑工程有限公司 | 庐山茶科所茶场(牯岭镇通远社区) | 茶园改造约100亩，包括修筑坡坎护坡约2000M3、茶园排水沟修复加固约2000米、建设茶园护栏约90米、茶园主机耕道 (生产道路)约2500米、茶园辅机耕道 (生产道路)约700米等。 | 250 | 200 | 50 | 0 | 原批复建设内容为5个子项，调整总投资。 调整：总投资由432.85万元调整为250万元。其中中央财政奖补200万元，地方财政资金50万元。调整原因是部分地基承载力不足，不符合建设要求，导致部分工程未实施。 |
|  |  |  | 九江市庐山茶厂(牯岭镇庐茶社区) | 茶园改造约100亩，包括茶园主、辅机耕道约900米（包括修筑坡坎护坡1100M3等）、水肥一体化灌溉设施、茶园排水沟修复加固约500米（包括茶园护栏等）、太阳能杀虫灯羽约10盏等。 | 160 | 20 | 140 | 0 | 原批复建设内容为5个子项，调整总投资。 调整：总投资由339.91万元调整为160万元。其中中央财政奖补140万元，地方财政资金20万元。调整原因是项目施工过程中需要破坏部分老茶树，老百姓不支持，导致部分工程未实施。 |
|  |  |  | 庐山云雾茶产业集团有限公司(牯岭镇莲林社区-庐山奶牛场白云观茶园) | 茶园改造约10亩，包括茶园开垦、茶园主机耕道 (生产道路包括生态护坡)、茶园灌溉一体化设施建设等。 | 20 | 0 | 20 | 0 | 原批复建设内容为3个子项，调整总投资。 调整：总投资由50.75万元调整为20万元。调整原因是部分地基承载力不足，不符合建设要求，导致部分工程未实施。 |
| 4 | 茶叶储藏升级改造 | 庐山市鹿铭建筑工程有限公司 | 庐山农垦茶业有限公司(牯岭镇莲林社区 | 建设冷库约230M3。 | 7 | 0 | 7 | 0 | 调整：投资由10万元调整为7万元，均为地方财政资金。调整原因是前期测量存在误差。 |
|  |  |  | 庐山茶科所茶场(牯岭镇通远社区) | 建设冷库约140M3。 | 5 | 0 | 5 | 0 |  |
| 5 | 新增茶叶加工生产线 | 庐山市鹿铭建筑工程有限公司 | 庐山云雾茶场(牯岭镇化城社区、通远社区、莲林社区等) | 智能三层茶叶色选机1台、小泡袋包装机4台、喷码机1台、覆膜机1台、空压机1台等。 | 80 | 80 | 0 |  | 调整：1.将具体设备型号进行剔除，原因是挂网招投标不能明确用途、参数等；2.调整投资，将364.8万元调整为80万元，中央财政奖补80万元。 |
| 6 | 捉马岭茶体旅融合项目 | 牯岭镇 | 牯岭镇庐茶 社区 | 对庐山捉马岭片区内原有山路、古道及茶田小道进行系统整合与改造提升等。 | 650 |  | 650 |  | 新增项目(未建) |
|  |  |  |  |  | 1250 | 300 | 950 |  |  |