九江市庐山生态环境局2022年上半年

工作总结及下半年工作计划

一、上半年全市生态环境质量

1-6月份，我市环境空气PM2.5浓度均值为27微克/立方米；空气优良天数167天，优良率为92.2%，稳居全市第一方阵。1-6月份，国考星子断面水质为Ⅳ类，总磷浓度为0.053mg/L，较去年同期改善15.9%；国考蚌湖断面水质为Ⅳ类，总磷浓度为0.052mg/L，较去年同期改善20.0%；省控沙湖山断面水质为Ⅱ类。2022年上半年，沙湖山断面总磷浓度在18个鄱阳湖入湖断面考核中排名第一，一季度庐山市水质综合指数在全省100个县（市、区）中变好幅度排名第三， 4月28日召开的九江市环委会水污染防治专业委员会上，庐山市做了典型发言。

- 上半年主要工作开展情况

（一）以改为力，全面落实各类反馈问题整改

中央、省第一轮环保督察和审计等反馈问题共108个，需限期整改的88个已全部整改销号，长期坚持的20问题均达到时序进度；第二轮中央生态环境保护督察反馈意见中的17个共性问题纳入整改，已完成6个问题整改,11个问题整改正在时序推进；中央第二轮生态环境保护督察信访转办件20件，已办结销号19件，1件正在准备销号；全力配合完成市委第三轮巡察工作。客观公正、实事求是地回答巡视组提出的问题，及时提供巡视组所需要的各类资料，对巡视中指出的问题，做到立行立改、真改实改、全面整改。

（二）以治为本，深入打好污染防治攻坚战

1.深入打好蓝天提升攻坚战。一是开展“四尘三烟三气”整治行动。加大建筑工地“8个100%”扬尘管控巡查，加密环山公路等主干道保洁频次，坚持做到天晴每日不少于“三冲三扫三洒”；强化露天禁烧管控，建立了市、乡、村、组秸秆禁烧网格化监管体系，上级交办的露天焚烧火点问题9个全部及时处理到位。二是及时启动污染天气应急响应。根据九江市污染天气应急指挥部办公室指令，迅速启动污染天气应急响应，出动执法人员54人次，检查点位59个。三是加大VOCs协同治理力度。联合城管局、工业园管委会等部门对全市重点涉 VOCs企业开展执法专项检查，核查设备运行、定期维修和养护情况，指导提升企业 VOCs 治理废气“三率”水平，有效减少臭氧污染。2.深入打好碧水提升攻坚战。一是水环境治理从治标到治本、从单一治水到水岸共治，投资3.5亿元的污水治理“城乡一体化”提质增效、扩容改进工程加速推进；整合国债资金、项目资金2.83亿，围绕蓼花池及龙溪湖周边村庄重点开展农村环境整治提升。二是对61个农村生活污水处理终端开展大排查，全面摸排处理设施运行及配套管网建设情况，切实加强农村生活污水收集处理；三是强化饮用水安全保障。完成县级及以上饮用水水源地规范化建设，设定一、二级保护区边界并设立了地理界标和警示标志；定期开展饮用水源保护区执法巡查，及时公开饮用水水质达标情况；对城区秀峰港、长虹港、流泗港、冰玉涧等水体进行排查，暂未发现城市黑臭水体。3.深入打好净土提升攻坚战。一是开展建设用地污染防治专项行动。完成列入国家库的20个农村黑臭水体测绘，上报2020年度中央水污染防治资金项目的12个黑臭水体正在施工，预计今年10月份完工；完成了《庐山市畜禽养殖污染防治规划(2021-2025年)》编制初稿。二是开展危险废物处置专项行动。对4家省市及9家县级危废重点企业开展危废管理帮扶工作；常态化开展医疗废物处置监管工作，确保做到分类贮存、日产日运、规范处置。三是开展城镇生活垃圾处理提升专项行动。全市垃圾中转站共7个，其中乡镇3个城区3个，新建1个二级中转站，城镇生活垃圾统一采取商业化运作处理，实现日产日清。

（三）以民为先，全力推进服务质效提升

全面落实省、市营商环境“一号改革工程”，助力打造“庐易办”一流营商环境。一是研究制定《庐山生态环境局生态环境执法“每月集中帮扶日”制度》《环评审批畅通制度》，建立“有事帮扶、无事不扰”服务企业工作机制，将每月21日30日设为“集中帮扶日”；严格落实环评审批正面清单制度，对51类项目豁免环评手续，45类实行告知承诺审批。二是组织开展“局长走流程”活动，“换位式”体验环评审批办理流程，亲身感受企业群众办事难易程度，聚焦问题促整改，推动政务服务更加高效便捷。三是开展“入企听诉”、“机关开放周”等活动。四是深化常态化帮扶机制。每月召开“服务企业接待日”活动，走进企业“送政策、解难题、促发展”，目前共召开5次“服务企业接待日”，帮助企业解决11个环保问题；共受理环境信访投诉21件，办结21件，做到了信访处理“件件有着落、事事有回音”。

（四）以干为重，奋力打造美丽江西“庐山样板”

全力推进第六批国家生态文明建设示范区创建，相关资料汇编等申报材料基本形成；积极探索“绿水青山”向“金山银山”转化的有效途径，凝练形成了一批“两山”转化典型案例，确保“一镇一风格，镇镇有特色”；扎实推进全面建设美丽江西工作任务，成立了庐山市落实推进全面建设美丽江西任务专项工作组，召开了落实全面建设美丽江西任务专项工作组推进会，出台了《庐山市落实全面建设美丽江西任务打造长江经济带重要生态节点2022年度工作计划和工作台账》，共涉及7大方面、62项具体工作任务，已完成6项工作任务，其中2项已完成销号，4项正在申报销号，其他56项工作任务正在按时序进度推进。

（五）以党为标，助推各项工作高效开展

1.强化制度保障，加强理论学习。深入学习贯彻习近平生态文明思想和视察江西重要讲话精神，开展党组（扩大）会议学习 16 次、理论学习中心组集中学习4次、党员大会3次，干部职工集中学习 14次、党组书记带头讲党课2次、局机关党支部书记讲党课1次；在庐山市举办的第二届党务技能大赛中，庐山生态环境局摘得桂冠。2.强化主体责任，落实全面从严治党。严格落实党组主体责任、书记第一责任人、班子成员“一岗双责”；局党组书记与领导班子成员签订领导班子成员落实全面从严治党和党风廉政建设责任书和《2022年度履行全面从严治党、“一岗双责”责任清单》、分管领导与各股室负责人签订了《全面从严治党和党风廉政建设责任书》。3.强化党建引领，筑牢战斗堡垒。充分发挥党建引领作用，党建与业务、服务深度融合，以“五领五过硬”为标杆，以创建模范机关为抓手，以“党建红”引领“生态绿”。

三、存在的问题和不足

在肯定上半年成绩的同时，我们也应该清醒的认识到生态环境治理方面存在的差距和不足。一是空气质量改善压力大。大气复合污染特点显著，细颗粒物和臭氧协同治理难度较大；挥发性有机物涉及行业众多，大部分企业规模较小，治理工作困难较多。二是水污染防治任重道远。城乡污水处理“一体化”工程正在积极推进，污水“应收尽收”“应纳尽纳”目标尚未完全实现；上下游流域水治理“同步共治”尚未真正形成，鄱阳湖星子、蚌湖断面水质改善难度大，治理任务依然较重；农村污水治理存在重建轻管现象。三是净土提升攻坚仍需加强。产废企业数量多、产废量小、行业分布较广，多数汽修以店为厂，规范化管理水平待提高。

四、下半年工作方向和计划

一是紧盯考核目标，在任务上守底线。咬定硬性考核目标，守住“环境质量只能更好，不能变坏”这条底线，高标准完成省、九江市下达我市的硬性考核任务，国控两个断面水质稳定达到考核标准，集中式饮用水水源地水质达标率100%，PM2.5和空气优良率在去年基础上稳中求进。二是紧盯问题整改，在质量上求提高。紧紧围绕督察巡查、审计问题整改，坚持高标准，严要求，提升问题整改质量；坚持举一反三，建章立制，形成长效机制，积极开展回头看，确保问题不反弹，整改质量经得起检验。三是紧盯重点工作，在落实上补细节。以“五领五过硬”为行动标杆，打造“讲政治、负责任、守纪律、有效率”模范机关；全面查漏补缺，组织好申报材料，确保成功创建第六批国家生态文明建设示范区；扎实有序推进美丽江西各项工作任务落实落细。