庐山市2024年第二季度结核病防治工作

督导通报

庐山市总医院、市疾控中心及社会民营医疗机构：

根据 2024 年全市结核病防治规划目标任务，促进全市 结核病防治各项重点指标年终按时完成，督促无结核社区创 建工作有序开展，2024年6月17至20日，卫健委组织疾控 中心相关专业人员对全市所有医疗机构进行结核病防治工 作专项督导，此次督导主要采用现场查看纸质资料及患者随 访管理信息系统等形式开展，针对工作中存在的问题建立整 改清单，下发督导意见书。现将此次督导结果通报如下：

一、存在问题

1.宣传教育：所有医疗机构均开展了3.24世界防治结 核病日宣传活动，个别医疗机构在活动方案、现场照片、活动总结等资料管理存在缺项。

2.防治知识培训：大部分医疗机构均按要求对本院医务 人员及辖区内乡村医师进行结核病防治知识及患者随访管 理知识培训，个别医疗机构培训资料不完整，在培训通知、 签到表、培训内容、照片及总结等资料存在漏项。

3.重点人群结核病防治：除南康镇卫生院外，其它医疗 机构匀未开展重点人群及肺结核病原学检查阳性患者密切 接触者结核病筛查工作。

4.患者随访管理：所有医疗机构均按要求规范开展患者 随访管理工作，但随访管理相关资料只有海会镇卫生院的比 较完整。督导现场下发在治患者中断治疗人员名单，督导组 联合乡、村两级随访管理人员追踪中断治疗的原因，督促患 者及时到定点治疗医院就诊服药。

5.结核病定点治疗机构：庐山市中医医院结核病门诊无 专职医务人员坐诊，患者诊疗工作在内科门诊进行；阳性患 者密切接触者登记本填写存在漏项。

6.无结核社区创建：项目办公室对社区医务人员开展的  培训资料只有现场图片，无培训通知、签到表、培训内容及  总结等资料；重点人群结核病筛查一览表未分人群分类登记； 已开展居民结核病防治核心信息知晓率问卷调查，但知晓率  未进行统计；对社区内普通人群结核病筛查率低；未定期对  社区人群进行结核病防治知识宣传。

二、工作建议及要求

针对此次督查发现的一些问题，现给出以下相关建议及 要求：

1.加强宣传教育及培训工作，按工作要求完善各项资料 的收集、整理。

2.按要求开展阳性患者密接人员结核病筛查工作、各医 疗机构要在9月份开学时开展高中和初中入学新生结核病筛 查工作，并及时进行各项资料收集整理及上报。

3.及时规范转诊及定期随访管理结核病患者，对中断治 疗患者及时查明原因，督促患者规范治疗。

4.定点治疗机构要安排专人在结核病门诊进行诊疗工 作，各项登记表要填写完整；信息管理人员要及时准确在中 国疾病预防控制系统进行病例报告、患者收治、规范随访管 理填报，并按季度、年度进行各项工作上报。

5.无结核社区创建项目办公室（南康镇卫生院）要按要 求开展各项工作，及时进行资料的收集整理，每季度对无结 核社区示范点创建工作进行汇总上报；尽快到市疾控中心领 取 PPD,年底前完成无结核社区人群的结核病筛查工作。