## 总
九江市庐山市在建工程质量安全基本情况一览表
序号 | 工程名称 | 工程 类别 | 安全 手续 | 施工 许可 | 建筑面积 （平方米） | 结构 层次 | 形象 进度 | 部分安全责任主体和项目负责人 |  |  |  | 起重机械 |  |  | 超规模危大工程
1 | 正恒·公园道1号二期 | 商住 | 已办 | 已办 | 195924.07 | 框架结构3-30层 | 4栋主体结构施工至2-12层;4栋装饰装修 | 建设单位 | 九江正恒置业有限公司 | 项目负责人 | 陈英丰 | 塔式起 重机 4 台 | 施工升降机 3 台 | 物料提升机 1 台 | 深基坑 无 处，高支模 无 处，超高脚手架 个，其他： 人货电梯安装、地下室支模
[8 empty] | 施工单位 | 福建省二建建设集团有限公司 | 项目经理 | 林在宁
[8 empty] | 监理单位 | 四川雄峰建设工程管理有限公司 | 项目总监 | 邹中望
2 | 庐山市城东三期保障性住房项目 | 住宅 | 已办 | 已办 | 107734.95 | 框剪 | 基础、主体 | 建设单位 | 庐山市庐房投资有限公司 | 项目负责人 | 钱华星 | 塔式起 重机 2 台 | 施工升降机 0 台 | 物料提升机 台 | 深基坑 处，高支模 处，超高脚手架 个，其他：
[8 empty] | 施工单位 | 浙江光大建设集团有限公司 | 项目经理 | 马学亮
[8 empty] | 监理单位 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 项目总监 | 吕小丹
3 | 庐山市海会棚改安置房建设工程 | 住宅 | 未办 | 未办 | 56465.42 | 6-7层 | 主体 | 建设单位 | 庐山市海会置业发展有限公司 | 项目负责人 | 殷逢清 | 塔式起 重机 3 台 | 施工升降机 台 | 物料提升机 9 台 | 深基坑 处，高支模 处，超高脚手架 个，其他：
[8 empty] | 施工单位 | 江西中云建设有限公司 | 项目经理 | 邱华锋
[8 empty] | 监理单位 | 江西省赣建工程建设监理有限公司 | 项目总监 | 魏秋华
4 | 明旭玉帘苑 | 商住 | 已办 | 已办 | 97363.11 | 框剪/地上3-27层 | 基础、主体十七层 | 建设单位 | 庐山市明旭置业有限公司 | 项目负责人 | 陶承龙 | 塔式起 重机 4 台 | 施工升降机 3 台 | 物料提升机 台 | 深基坑 处，高支模 处，超高脚手架 个，其他：
[8 empty] | 施工单位 | 江苏之上建设有限公司 | 项目经理 | 章利伟
[8 empty] | 监理单位 | 九江务实建设监理有限公司 | 项目总监 | 郑强
5 | 庐山市峰德九年制学校（一期）建设项目 | 公共建筑 | 未办 | 未办 | 22473.57 | 框架/1-4层 | 装饰装修 | 建设单位 | 庐山市教育体育局 | 项目负责人 | 赵金林 | 塔式起 重机 1台 | 施工升降机 / 台 | 物料提升机 5 台 | 深基坑 / 处，高支模 / 处，超高脚手架 / 个，其他： /
[8 empty] | 施工单位 | 金光道环境建设集团有限公司 | 项目经理 | 柯军玉
[8 empty] | 监理单位 | 四川雄烽建设管理有限公司 | 项目总监 | 方芳
6 | 鄱阳湖水文实验站实验楼及附属设施工程 | 公共建筑 | 已办 | 已办 | 2709.79 | 框架/四层 | 装饰装修 | 建设单位 | 江西鄱阳湖水文局 | 项目负责人 | 吴传红 | 塔式起 重机 /台 | 施工升降机 / 台 | 物料提升机 / 台 | 深基坑 / 处，高支模 / 处，超高脚手架 / 个，其他： /
[8 empty] | 施工单位 | 中水建管国际工程有限公司 | 项目经理 | 孙卫芬
[8 empty] | 监理单位 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | 项目总监 | 徐斌
7 | 中科.城市花园建设项目1#-2#地块内[6#、7#楼、8#、9#楼、3#商业、幼儿园、6#-9#楼地下车库] | 商住 | 已办 | 已办 | 56977.37 | 框剪/地上3-31层 | 主体结构 | 建设单位 | 江西省中科房地产有限公司 | 项目负责人 | 刘小林 | 塔式起 重机 2台 | 施工升降机 3 台 | 物料提升机 / 台 | 深基坑 / 处，高支模 / 处，超高脚手架 / 个，其他： /
[8 empty] | 施工单位 | 江西广旭建设有限公司 | 项目经理 | 王建雄
[8 empty] | 监理单位 | 九江务实建设监理有限公司 | 项目总监 | 张新火
8 | 庐山市峰德新区2020年棚改安置房及配套路网工程（设计、采购、施工）EPC工程总承包（一标段） | 公共建筑 | 未办理 | 未办理 | 48411.87 | 框剪/地上11层 | 桩基 | 建设单位 | 庐山市峰德新区开发建设有限责任公司 | 项目负责人 | 郭飞 | 塔式起 重机 3 台 | 施工升降机 台 | 物料提升机 台 | 深基坑 处，高支模 处，超高脚手架 个，其他：
[8 empty] | 施工单位 | 中冶南方工程技术有限公司 | 项目经理 | 兰筱
[8 empty] | 监理单位 | 九江市建设监理有限公司 | 项目总监 | 台念强
9 | 庐山市峰德新区2020年棚改安置房及配套路网工程（设计、采购、施工）EPC工程总承包（二标段） | 住宅 商业 | 暂未办理 | 暂未办理 | 54083.98 | 框剪结构 流泗桥安置房地下1层，地上18层（未开工） 腰子畈安置房地下1层，地上26层 | 主体 | 建设单位 | 庐山市峰德新区开发建设有限责任公司 | 项目负责人 | 张义彬 | 塔式起 重机 2 台 | 施工升降机 0 台 | 物料提升机 0 台 | 深基坑 1 处， 高支模 1 处， 超高脚手架 0 个，其他： 腰子畈安置房1#楼悬挑卸料平台2个
[8 empty] | 施工单位 | 中国电建集团江西省水电工程局有限公司 | 项目经理 | 何 好
[8 empty] | 监理单位 | 九江市建设监理有限公司 | 项目总监 | 台念强
10 | 庐山市海会中心小学教师周转房项目 | 公建 | 已办 | 已办 | 1264.32 | 框架3层 | 停工 | 建设单位 | 庐山市海会中心小学 | 项目负责人 | 魏朝国 | 塔式起 重机 台 | 施工升降机 台 | 物料提升机 1 台 | 深基坑 处，高支模 处，超高脚手架 个，其他：
[8 empty] | 施工单位 | 庐山市建筑工程有限公司 | 项目经理 | 徐坚
[8 empty] | 监理单位 | 四川雄峰建设工程管理有限公司 | 项目总监 | 李明
11 | 庐山市华林镇桥北村集镇创业发展中心项目 | 公共建筑 | 未办 | 未办 | 1209 | 框架4+1层 | 主体 | 建设单位 | 庐山市华林镇人民政府 | 项目负责人 | 邹俊满 | 塔式起 重机 台 | 施工升降机 台 | 物料提升机 台 | 深基坑 处，高支模 处，超高脚手架 个，其他：
[8 empty] | 施工单位 | 江西奇鸿建设工程有限公司 | 项目经理 | 李国宁
[8 empty] | 监理单位 | 安福安锦通工程咨询有限公司 | 项目总监 | 左家平
12 | 庐山市沙湖山乡村振兴生态搬迁项目 | 住宅 | 未办 | 未办 | 28896.82 | 框架4+1层 | 主体 | 建设单位 | 庐山市匡庐城镇开发投资有限公司 | 项目负责人 | 周小亮 | 塔式起 重机 台 | 施工升降机 台 | 物料提升机 9 台 | 深基坑 处，高支模 处，超高脚手架 个，其他：
[8 empty] | 施工单位 | 江西恒晟轩建筑工程有限公司 | 项目经理 | 黄超
[8 empty] | 监理单位 | 九江务实建设监理有限公司 | 项目总监 | 张新华
13 | 年产10000吨坚果食品加工厂 | 厂房 | 已办 | 已办 | 3580.4 | 框架/钢结构1-2层 | 主体验收 | 建设单位 | 庐山市锦隆食品有限公司 | 项目负责人 | 刘勇 | 塔式起 重机 台 | 施工升降机 台 | 物料提升机 0 台 | 深基坑 处，高支模 处，超高脚手架 个，其他：
[8 empty] | 施工单位 | 庐山市第二建筑工程有限公司 | 项目经理 | 刘林宪
[8 empty] | 监理单位 | 安庆市盛大建设工程咨询有限公司 | 项目总监 | 杨兵
14 | 庐山碧桂园一标段 | 住宅 | 已办 | 已办 | 17000 | 框架结构27层 | 基础/主体 | 建设单位 | 庐山市星园房地产开发有限公司 | 项目负责人 | 袁芬 | 塔式起 重机 4 台 | 施工升降机 台 | 物料提升机 台 | 深基坑 处，高支模 处，超高脚手架 个，其他：
[8 empty] | 施工单位 | 上海殷行建设集团有限公司 | 项目经理 | 徐远景
[8 empty] | 监理单位 | 江西省新大地建设监理 | 项目总监 | 周涛
15 | 庐山市科创园（一期）EPC总承包工程 | 厂房、商住 | 未办理 | 未办理 | 300000 | 框架剪力墙结构 | 基础、主体 | 建设单位 | 庐山工发科创园发展有限公司 | 项目负责人 | 龚晓明 | 塔式起 重机 14台 | 施工升降机 / 台 | 物料提升机 / 台 | 深基坑 0 处，高支模 2 处，超高脚手架 0 个，其他： 0
[8 empty] | 施工单位 | 中冶天工集团有限公司 | 项目经理 | 连飞
[8 empty] | 监理单位 | 豫通工程管理有限公司 | 项目总监 | 林慧楠
16 | 庐山市中医院新建项目设计、采购、施工总承包（EPC）项目 | 公共建筑 | 未办理 | 未办理 | 40745 | 框架剪力墙结构 | 基础 | 建设单位 | 庐山市中医院 | 项目负责人 | 查三红 | 塔式起 重机 2 台 | 施工升降机 / 台 | 物料提升机 / 台 | 深基坑 1 处，高支模 1 处，超高脚手架 个，其他：
[8 empty] | 施工单位 | 中国二十冶集团有限公司 | 项目经理 | 李剑鹏
[8 empty] | 监理单位 | 九江务实监理有限公司 | 项目总监 | 张新火
17 | 庐山市红星羽绒电商创业园三期开发项目 | 厂房、商住 | 已办 | 已办 | 79000 | 框架剪力墙结构 | 基础、主体 | 建设单位 | 庐山市楠盛小微园开发有限公司 | 项目负责人 | 同叶环 | 塔式起 重机 3 台 | 施工升降机 / 台 | 物料提升机 / 台 | 深基坑 处，高支模 处，超高脚手架 个，其他：
[8 empty] | 施工单位 | 庐山市第二建筑工程有限公司 | 项目经理 | 程森元
[8 empty] | 监理单位 | 江西省诚科建设咨询监理有限公司 | 项目总监 | 吴庆平
18 | 年产1亿扬声器喇叭，等电子设备 | 厂房 | 已办 | 已办 | 12703.57 | 钢结构/框架 2-4层 | 停工 | 建设单位 | 九江高立威电子科技有限公司 | 项目负责人 | 周水清 | 塔式起 重机 / 台 | 施工升降机 / 台 | 物料提升机 2 台 | 深基坑 / 处，高支模 / 处，超高脚手架 / 个，其他： /
[8 empty] | 施工单位 | 庐山市第二建筑工程有限公司 | 项目经理 | 刘林宪
[8 empty] | 监理单位 | 江西省恒信建设工程监理咨询有限公司 | 项目总监 | 孙银娥
19 | 年产3万套酒店及办公家具制造项目 | 厂房 | 未办 | 未办 | 5014.22 | 钢结构1层 | 停工 | 建设单位 | 江西星庐空间家具制造有限公司 | 项目负责人 | 左晓波 | 塔式起 重机 / 台 | 施工升降机 / 台 | 物料提升机 / 台 | 深基坑 / 处，高支模 / 处，超高脚手架 / 个，其他： /
[8 empty] | 施工单位 | 庐山市第二建筑工程有限公司 | 项目经理 | 刘林宪
[8 empty] | 监理单位 | 安庆市盛大建设工程咨询有限公司 | 项目总监 | 陈才虎
20 | 年产5万立方米饰面石材及年产30万建筑石料项目 | 厂房、 | 已办理 | 已办理 | 24389.67 | 钢结构、框架结构 | 主体 | 建设单位 | 星子融兴石材厂 | 项目负责人 | 张进林 | 塔式起 重机 / 台 | 施工升降机 / 台 | 物料提升机 2 台 | 深基坑 处，高支模 处，超高脚手架 个，其他：
[8 empty] | 施工单位 | 庐山市第二建筑工程有限公司 | 项目经理 | 杨红姣
[8 empty] | 监理单位 | 江西匡正工程设计咨询有限公司 | 项目总监 | 雷园炉
21 | 年产100万吨特种砂浆、4万吨水性防水材料项目（二期） | 厂房、 | 未办理 | 未办理 | 26156.3 | 钢结构 | 基础 | 建设单位 | 庐山华砂实业有限责任公司 | 项目负责人 | 陈庆林 | 塔式起 重机 台 | 施工升降机 / 台 | 物料提升机 / 台 | 深基坑 处，高支模 处，超高脚手架 个，其他：
[8 empty] | 施工单位 | 湖南奉天建设集团有限公司 | 项目经理 | 陈荣波
[8 empty] | 监理单位 | 浙江正立建筑设计有限公司 | 项目总监 | 张新火
22 | 庐山碧桂园二标段 | 商住楼 | 已办理 | 已办理 | 95158.8 | 框架结构27层 | 基础 | 建设单位 | 庐山市星园房地产开发有限公司 | 项目负责人 | 袁芬 | 塔式起 重机 台 | 施工升降机 台 | 物料提升机 台 | 深基坑 处，高支模 处，超高脚手架 个，其他：
[8 empty] | 施工单位 | 广东电白建设集团有限公司 | 项目经理 | 曾建平
[8 empty] | 监理单位 | 江西省新大地建设监理 | 项目总监 | 周涛
23 | 庐山市翡翠城建设项目 | 住宅 |  |  | 59339.22 | 框架结构1-18层 | 桩基础 | 建设单位 | 庐山市翠辉房地产开发有限公司 | 项目负责人 | 董德洪 | 塔式起 重机 台 | 施工升降机 台 | 物料提升机 台 | 深基坑 处，高支模 处，超高脚手架 个，其他：
[8 empty] | 施工单位 | 江西省洪观建筑有限公司 | 项目经理 | 杨希
[8 empty] | 监理单位 | 江西诚科建设咨询监理有限公司 | 项目总监 | 李致峰
24 | 庐山翡翠洲际假日酒店建设项目 | 公共建筑 |  |  | 40000 | 框架结构24层 | 桩基础 | 建设单位 | 庐山市辉翠置业有限公司 | 项目负责人 | 董德洪 | 塔式起 重机 台 | 施工升降机 台 | 物料提升机 台 | 深基坑 处，高支模 处，超高脚手架 个，其他：
[8 empty] | 施工单位 | 江西省洪观建筑有限公司 | 项目经理 | 杨希
[8 empty] | 监理单位 | 江西诚科建设咨询监理有限公司 | 项目总监 | 李致峰
25 | 庐山国际学校 | 公共建筑 |  |  | 30000 | 框架结构5-6层 | 基础 | 建设单位 | 庐山市国际学校 | 项目负责人 | 汤明 | 塔式起 重机 台 | 施工升降机 台 | 物料提升机 台 | 深基坑 处，高支模 处，超高脚手架 个，其他：
[8 empty] | 施工单位 | 九江市长虹建筑工程有限公司 | 项目经理 | 孙海波
[8 empty] | 监理单位 | 四川明清工程咨询有限公司 | 项目总监 | 段隆晓

## Sheet1
工程名称 | 工程名称
正恒·公园道1号二期 | 年产10000吨坚果食品加工厂
庐山市城东三期保障性住房项目 | 东林大佛景区·天元商贸旅游城工程
金悦华府小区工程 | 庐山·鄱湖湾项目设计、施工总承包（EPC）工程
庐山市海会棚改安置房建设工程 | 庐山碧桂园一标段
明旭玉帘苑 | 庐山市科创园（一期）EPC总承包工程
天恒温泉度假村 | 庐山市中医院新建项目设计、采购、施工总承包（EPC）项目
庐山市峰德九年制学校（一期）建设项目 | 庐山市红星羽绒电商创业园三期开发项目
星子水文站生产业务用房（星子水质水量自动在线监测站）项目 | 年产1亿扬声器喇叭，等电子设备
庐山市华林中心幼儿园 | 年产3万套酒店及办公家具制造项目
中科.城市花园建设项目1#-2#地块内[6#、7#楼、8#、9#楼、3#商业、幼儿园、6#-9#楼地下车库] | 年产5万立方米饰面石材及年产30万建筑石料项目
庐山市峰德新区2020年棚改安置房及配套路网工程（设计、采购、施工）EPC工程总承包（一标段）
庐山市峰德新区2020年棚改安置房及配套路网工程（设计、采购、施工）EPC工程总承包（二标段）
庐山市海会中心小学教师周转房项目
庐山市横塘板岩加工优化升级示范基地
庐山市华林镇桥北村集镇创业发展中心项目
庐山市沙湖山乡村振兴生态搬迁项目