	附件1
项目支出绩效自评表

	（   2021 年度）

	项目名称
	新开办企业公章免费刊刻专项

	主管部门
	政务服务管理局
	实施单位
	庐山市政务服务管理局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数A
	全年执行数B
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	25
	25
	
23.58
	10
	94.32%
	9

	
	其中：当年财政拨款
	25
	25
	23.58
	10
	94.32%
	9

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	全年免费刻章1250套，合计减免25万元
	免费刻章1180套，合计减免23.58万

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	首套公章刊刻计 
划资助企业数 
（个） 

	1250
	1180
	10
	9
	

	
	
	质量指标
	受益对象符合政 
策

	完全符合

	完全符合

	20
	20
	

	
	
	时效指标
	扶持资金发放及 
时率（%） 

	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	补助发放标准 

	200元
	200元
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益
指标
	减轻企业开办负 
担 

	25万元
	25万元
	10
	10
	

	
	
	社会效益
指标
	吸引企业入驻数 

	1250
	1250
	10
	10
	

	
	
	生态效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	提升企业满意度 
和改善营商环境

	显著提升

	显著提升

	10
	10
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	受益企业满意度

	98%

	98%

	10
	10
	

	总分
	100
	98
	

	附件1
项目支出绩效自评表

	（   2021 年度）

	项目名称
	庐山市“互联网+智慧政务”建
设应用项目 


	主管部门
	政务服务管理局
	实施单位
	庐山市政务服务管理局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数A
	全年执行数B
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	250
	250
	237.33
	10
	94.93%
	9

	
	其中：当年财政拨款
	250
	250
	237.33
	10
	94.93%
	9

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	在 2021 年度完成平台建设及投入使用，验收合格，建成符合标准的智慧大厅，提供现 
代化的政务服务。 

	在 2021 年度完成平台建设及投入使用，验收合格，建成符合标准的智慧大厅，提供现 
代化的政务服务。 


	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	智慧政务信息新 
建系统数量 
（个）

	5
	5
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	审批需求处理及 
时率（%） 

	100%

	100%

	10
	10
	

	
	
	时效指标
	智慧政务平台完 
工及时性

	100%

	100%

	10
	10
	

	
	
	成本指标
	单位系统运维审 
批成本（万元）

	570万元

	570万元

	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益
指标
	优化审批流程、 
节约成本
	降低企业群众
办事成本
	降低企业群众
办事成本
	10
	10
	

	
	
	社会效益
指标
	提升政务服务水 
平、改善营商环 
境 

	显著提升

	显著提升

	10
	10
	

	
	
	生态效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	政务环境认可度 
提升

	显著提升

	显著提升

	10
	10
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	服务用户满意度

	100%

	98%

	10
	9
	

	总分
	100
	98
	

	附件1
项目支出绩效自评表

	（   2021 年度）

	项目名称
	不见面开标和专家加远程异地评
标平台建设


	主管部门
	政务服务管理局
	实施单位
	庐山市政务服务管理局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数A
	全年执行数B
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	44.93
	44.93
	
44.93
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	44.93
	44.93
	44.93
	10
	100%
	10

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成不见面开标平台的建设改造，并投入使用。 

	完成不见面开标平台的建设改造，并投入使用。 


	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	不见面开标评标 
新建系统数量 
（个）

	1
	1
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	不见面开标系统 
运行质量

	运行稳定

	运行稳定

	10
	10
	

	
	
	时效指标
	远程开标评标需
求处理及 时率 
（%）

	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	不见面开标评标 
建设成本

	44.93万元
	44.93万元
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益
指标
	减轻企业投标负 
担

	44.93万元
	44.93万元
	10
	10
	

	
	
	社会效益
指标
	提升我市招投标 
服务水平

	显著提升

	显著提升
	10
	10
	

	
	
	生态效益
指标
	对环境影响

	减少出行碳排 
放

	减少出行碳排 
放

	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	营商环境改善度

	有效改善

	有效改善

	10
	10
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	服务用户满意度

	100%
	99%
	10
	9
	

	总分
	100
	99
	

	附件1
项目支出绩效自评表

	（   2021 年度）

	项目名称
	政务大厅车管窗口改造


	主管部门
	政务服务管理局
	实施单位
	庐山市政务服务管理局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数A
	全年执行数B
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	12.19
	12.19
	12.19
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	12.19
	12.19
	12.19
	10
	100%
	10

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	方便办事群众能在政务中心实现车管业务的办理

	方便办事群众能在政务中心实现车管业务的办理


	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	计划改造窗口数 
（个） 

	1
	1
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	改造验收合格率 
（%）

	100%

	100%

	20
	20
	

	
	
	时效指标
	改造完工及时率 
（%） 

	100% 

	100% 

	10
	10
	

	
	
	成本指标
	项目建设成本 
（万元）

	12.19万元 

	12.19万元 

	20
	20
	

	
	效益指标
	经济效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	便利办事群众

	便利度提升

	便利度提升

	10
	10
	

	
	
	生态效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	提升群众对行政 
审批工作认可度 

	显著提升

	显著提升

	10
	10
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度 
（%） 

	100% 

	98% 

	10
	9
	

	总分
	100
	99
	


